PAGE  
2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы  Сампурского муниципального округа Тамбовской области "Эффективное управление финансами и оптимизация  муниципального долга" за 2025 год. 
Таблица 6 
	№
п/п


	Наименование подпрограммы,
основного мероприятия



	Ответственный
исполнитель,
соисполнители


	Фактически проведенные мероприятия,
направленные на достижение
запланированных значений непосредственных
результатов


	Результаты
	Проблемы,
возникшие в ходе
реали-зации
мероприятия*



	
	
	
	
	наименование, единица
измерения
	запла-ниро-ванные
	дос-тиг-ну-тые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории Сампурского муниципального округа»


	1.1
	Организация и осуществление бюджетного процесса на территории Сампурского муниципального округа
	Финансовое управление администрации муниципального округа
	
	
	
	
	

	
	1.1. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса 
	Финансовое управление администрации муниципального округа
	По вопросам организации бюджетного
процесса подготовлены: 

 7  проектов решений Совета депутатов Сампурского муниципального округа Тамбовской области; 
 12 проектов постановлений администрации Сампурского муниципального округа;

  4 проекта распоряжений администрации Сампурского муниципального округа.

  Все проекты  нормативно-правовых актов приняты в установленном порядке.

   Кроме того, по вопросам организации бюджетного процесса подготовлено 8 приказов финансового управления администрации Сампурского муниципального округа.
	Подготовка проектов   решений Совета депутатов Сампурского муниципального округа по вопросам  организации бюджетного процесса
	да
	да
	нет

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Формирование бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период
	Финансовое управление администрации муниципального округа
	
	
	
	
	

	
	1.2.1.Обеспечение   методологической поддержки  участников бюджетного процесса при подготовке проекта решения Совета  депутатов Сампурского муниципального округа Тамбовской области на очередной финансовый год и плановый период
	Финансовое управление администрации муниципального округа
	  Проект решения Совета депутатов Сампурского муниципального округа «О  бюджете Сампурского муниципального округа Тамбовской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" своевременно разработан и направлен с документами и материалами, предоставляемыми одновременно с проектом решения, в администрацию округа.

  Подготовлен график разработки проекта бюджета муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (утвержден распоряжением № 549-р от 05.08.2025).     Подготовлен проект постановления администрации округа «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Сампурского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (утверждены 13.11.2025 постановление № 922).  
   Все проекты  нормативно-правовых актов приняты в установленном порядке.

.
	Своевременная разработка  проекта решения Совета депутатов Сампурского муниципального округа Тамбовской области о  бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период
	да
	да
	нет

	
	1.2.2. Ведение реестра расходных обязательств Сампурского муниципального округа
	Финансовое управление администрации муниципального округа
	Осуществлена проверка и свод реестров расходных обязательств главных распорядителей средств   бюджета  муниципального округа на 2024-2028 годы. Все расходные обязательства обусловлены законами и нормативными правовыми актами. Сформированный  реестр расходных обязательств направлен в  Министерство финансов Тамбовской области в установленный срок предоставления


	Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов
	да
	да
	нет

	
	1.2.3.Участие в рассмотрении проекта решения Совета  депутатов Сампурского муниципального округа о бюджете округа на очередной  финансовый год  и плановый период в Совете  депутатов Сампурского муниципального округа Тамбовской области
	Финансовое управление администрации муниципального округа
	На официальном сайте администрации округа в сети Интернет размещен проект решения  Совета депутатов Сампурского муниципального округа «О бюджете Сампурского муниципального округа Тамбовской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», документы и материалы к нему в соответствии со статьей 32 Положения о бюджетном процессе в Сампурском муниципальном округе,  брошюра «Бюджет для граждан» по проекту решения «О  бюджете Сампурского муниципального округа Тамбовской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». По проекту бюджета 18.12.2025 года проведены публичные слушания, утвержден бюджет 23.12.2025 года (Решение Совета депутатов Сампурского муниципального округа № 286). 
	Обеспечение публичности и прозрачности процесса формирования бюджета округа
	да
	да
	нет

	
	1.3. Повышение доходной базы, уточнение  бюджета округа  в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в  бюджет округа
	Финансовое управление администрации муниципального округа
	
	Повышение эффективности использования бюджетных средств, отсутствие просроченной кредиторской задолженности
	
	
	

	
	1.3.1. Анализ поступлений доходов в бюджет муниципального округа и предоставляемых налоговых льгот
	Финансовое управление администрации муниципального округа
	Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в  бюджет Сампурского муниципального округа в разрезе доходных источников осуществляется ежемесячно и размещается на
официальном сайте администрации округа в сети Интернет. В отчетном году в бюджет округа поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 246090,8 тыс. рублей, рост к  2024 году составляет 50840,3 тыс. рублей.
  Проведена оценка эффективности налоговых льгот, по результатам которой решено было сохранить имеющиеся льготы (участникам СВО полное освобождение от уплаты налога на имущество; участникам СВО, участникам и инвалидам ВОВ полное освобождение от уплаты земельного налога).
   Постановлением администрации Сампурского муниципального округа от 12.05.2025 № 486 утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах».
         
	Формирование информационной базы по доходам для бюджета округа

	да
	да
	 нет

	
	1.3.2. Подготовка проектов решений о внесении изменений в решение о  бюджете округа на соответствующий финансовый год и плановый период
	Финансовое управление администрации муниципального округа
	Изменения в  решение  Совета депутатов Сампурского муниципального округа  "О  бюджете Сампурского муниципального округа Тамбовской области  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" в части уточнения налоговых и неналоговых доходов   бюджета округа в отчетном периоде вносились 5 раз.
	Качественная организация исполнения бюджета округа
	<8
	5
	нет

	
	1.4. Организация исполнения и подготовка отчета об исполнении  бюджета муниципального округа
	Финансовое управление администрации муниципального округа
	
	Утверждение отчета об исполнении бюджета округа в установленные сроки

 
	да
	да
	 нет

	
	1.4.1. Организация исполнения бюджета муниципального округа
	Финансовое управление администрации муниципального округа
	  Составлена сводная бюджетная роспись   бюджета Сампурского муниципального округа,  до главных распорядителей и получателей средств бюджета округа своевременно доведены лимиты бюджетных обязательств, осуществлялся контроль в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных  нужд округа.   
       Финансирование бюджетных обязательств осуществлялось ежемесячно в соответствии с утвержденным предельным объемом финансирования.
	Исполнение бюджетных обязательств, предусмотренных  решением Совета депутатов Сампурского муниципального округа о   бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период
	да
	да
	  нет      

	
	
	
	      Подготовлен 1 проект постановления в части организации исполнения бюджета муниципального округа, проект постановления принят в установленном порядке.
	
	
	
	

	
	1.4.2. Составление и представление бюджетной отчетности Сампурского муниципального округа
	Финансовое управление администрации муниципального округа
	В сроки, установленные Министерством финансов  Тамбовской области, представлена годовая отчетность за 2024 год, своевременно предоставлялись месячные и квартальные отчеты. Подготовлен проект решения  Совета депутатов Сампурского муниципального округа  "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сампурского муниципального округа Тамбовской области за 2024 год",  по отчету об исполнении  бюджета 23.04.2025 года проведены публичные слушания, утвержден отчет 24.04.2025 г.  По проекту решения подготовлена брошюра «Бюджет для граждан». Подготовлены проекты  постановлений администрации округа  об утверждении отчета об исполнении бюджета Сампурского муниципального округа  на 01.04.2025 года, на 01.07.2025 года, на 01.10.2025 года и  проекты распоряжений  о публикации сведений о ходе  исполнения бюджета Сампурского муниципального округа за первый  квартал  2025 г., за I полугодие 2025 года, за 9 месяцев 2025 года.

   Все материалы размещены на официальном сайте администрации  муниципального округа  в сети 

Интернет.
	Своевременное формирование и представление бюджетной отчетности  Сампурского муниципального округа
	да
	да
	    нет

	
	2. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Сампурского муниципального округа»



	2.
	2.1. Нормативное правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом Сампурского муниципального округа
	Финансовое управление администрации муниципального округа
	На 01.01.2026 г. муниципальный долг отсутствует, муниципальные гарантии в  2025 году не предоставлялись.
	Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга  Сампурского муниципального округа

	0,0
	0,0
	нет

	
	2.2 Обслуживание муниципального долга Сампурского муниципального округа
	Финансовое управление администрации муниципального округа
	 Долговая нагрузка на бюджет Сампурского муниципального округа равна 0,0 %.
	Экономически обоснованная стоимость обслуживания муниципального  долга Сампурского муниципального округа (% в расходах бюджета округа без учета субвенций)
	0,0
	0,0
	нет

	3. Подпрограмма «Совершенствование финансовой и бюджетной политики»

	3.
	 3.1. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса
	Финансовое управление администрации муниципального округа
	 Ежегодно разрабатываются и утверждаются Основные направления бюджетной и налоговой политики, определяющие основные подходы к формированию бюджета, ориентированные на развитие доходного потенциала и направленные на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета.
	Наличие нормативно-правовых актов по вопросам финансовой и бюджетной политики
	да
	да
	    нет

	
	 3.1.1. Анализ расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ
	Финансовое управление администрации муниципального округа
	   Наибольший объем расходов бюджета  сформирован на основе муниципальных программ Сампурского муниципального округа. На территории округа реализовано 26 муниципальных программ, на  их реализацию направлено в отчетном году 531088,2 тыс. рублей, что составило  90,5 % от общего объема расходов бюджета.  
	  Повышение эффективности использования бюджетных средств
	≥90,0 %
	90,5 %
	нет

	
	3.1.2. Анализ состояния кредиторской задолженности

	Финансовое управление администрации муниципального округа
	  Распоряжением администрации Сампурского муниципального округа от 04.06.2025 № 402-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности бюджета Сампурского муниципального округа Тамбовской области и бюджетных и казенных учреждений  Сампурского муниципального округа Тамбовской области, направленный на недопущение образования просроченной кредиторской задолженности. 

   Просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2026 года нет.

	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности
	0,0
	0,0
	нет

	4. Подпрограмма «Организация и осуществление контроля в финансовой бюджетной сфере Сампурского муниципального округа»

	4.
	4.1 Нормативно-правовое регулирование и методическое обеспечение внутреннего муниципального контроля
	Финансовое управление администрации муниципального округа
	 В 2025 году нормативно-правовые акты по регулированию и методическому обеспечению внутреннего муниципального финансового контроля не принимались.  

	Соответствие нормативно-правовой базы Сампурского муниципального округа в сфере внутреннего муниципального финансового контроля

	да
	да
	 нет

	
	  4.2 Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля (планирование контрольной работы, проведение плановых и внеплановых контрольных мероприятий, их реализация и контроль за принятием мер по устранению нарушений и причин, им способствующих)
	Финансовое управление администрации муниципального округа
	   В установленном порядке утверждены: план контрольных мероприятий финансового управления  администрации Сампурского муниципального округа Тамбовской области на 2025 год (20.12.2024),  план ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2025 год (20.12.2024) и план проведения аудиторских мероприятий на 2025 год (20.12.2024). 
   В 2025 году в плановом порядке проведено 3  контрольных мероприятия.  Контрольные мероприятия проводилось в соответствии с приказами на их проведение, по результатам контрольных мероприятий составлены акты проверок. Установлены нарушения в 1 контрольном мероприятии на сумму 0,29 тыс. рублей. Нецелевого использования бюджетных средств не установлено. Проведена 1 проверка  по ведомственному контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и 2 аудиторских мероприятия в части порядка ведения бюджетного учета,  составления, представления и утверждения бюджетной отчетности. Нарушений не установлено. 
	Снижение объемов нарушений законодательства  в финансово-бюджетной сфере, повышение эффективности расходования бюджетных средств и укрепление финансовой дисциплины


	да
	да
	 нет

	5. Подпрограмма  «Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами Сампурского округа»

	5.
	5.1. Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета, ведение бухгалтерского и управленческого учета, подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности публично-правового образования
	Финансовое управление администрации муниципального округа
	В соответствии с  установленным Регламентом обеспечено информационное взаимодействие с  органами Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы. Подготовлены и представлены в Министерство финансов Тамбовской области в соответствии с установленными требованиями  отчеты об исполнении консолидированного бюджета  района за 2024 год, ежемесячные и квартальные отчеты об исполнении бюджета Сампурского муниципального округа в отчетном году.

	Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков публично-правового образования и организаций сектора муниципального управления в сфере управления общественными финансами
	да
	да
	  нет

	
	5.2. Повышение доступности информации о деятельности публично-правового образования в сфере управления общественными финансами
	Администрация округа,
финансовое управление администрации округа
	Поддерживается в актуальном режиме  страница финансового управления  администрации округа на  официальном сайте администрации Сампурского муниципального округа  в сети Интернет, размещена в открытом доступе в сети Интернет брошюра "Бюджет для граждан" по  проекту решения Совета депутатов Сампурского муниципального округа Тамбовской области "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сампурского муниципального округа Тамбовской области  за 2024 год" и проекту решения  Совета депутатов Сампурского муниципального округа  "О  бюджете Сампурского муниципального округа Тамбовской области  на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"

	Обеспечение открытости и доступность информации о прошлой, текущей и планируемой деятельности публично-правового образования по подготовке и исполнению бюджетов Сампурского муниципального  округа
	да
	да
	  нет


Отчет
об использовании финансовых средств  за счет всех источников на реализацию муниципальной  программы  Сампурского муниципального округа Тамбовской области "Эффективное управление финансами и оптимизация  муниципального  долга"
за  2025 год.
таблица № 7
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы
	Направле-

ние расхо-

дов


	
	Предусмотрено паспортом Программы на 2025 год
	Исполнено за 2025 год

	
	
	
	
	Всего
	в том числе по  источникам
	Всего
	в том числе по источникам

	
	
	
	
	
	Бюджет Тамбов-ской области
	Бюджет муниципаль-
ного округа
	
	Внебюд-жетные источники
	
	Бюджет Тамбов-ской области
	 Бюджет муниципального округа
	Внебюд-жетные источни-ки

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории Сампурского муниципального округа"
	Всего 
	
	8508,7
	0,0
	8508,7
	
	0,0
	8045,9
	0,0
	8045,9
	0,0

	
	
	НИОКР
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Инвестиции
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прочие 
	
	8508,7
	0,0
	8508,7
	
	0,0
	8045,9
	0,0
	8045,9
	0,0

	1.1.2
	Осуществление деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего составление и исполнение бюджета  муниципального округа
	Всего 
	
	8508,7
	0,0
	8508,7
	
	0,0
	8045,9
	0,0
	8045,9
	0,0

	
	
	НИОКР
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Инвестиции
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прочие 
	
	8508,7
	0,0
	8508,7
	
	0,0
	8045,9
	0,0
	8045,9
	0,0

	2.
	Подпрограмма «Управление  муниципальным долгом»
	Всего 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	НИОКР
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Инвестиции
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прочие 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	 Подпрограмма «Совершенствование финансовой и бюджетной политики»
	Всего 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	НИОКР
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Инвестиции
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	Подпрограмма «Организация и осуществление контроля в финансовой бюджетной сфере Сампурского муниципального округа»
	Всего 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	НИОКР
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Инвестиции
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прочие 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Подпрограмма  «Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами Сампурского округа»
	Всего 
	
	60,2
	0,0
	60,2
	
	0,0
	60,2
	0,0
	60,2
	0,0

	
	
	НИОКР
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Инвестиции
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прочие 
	
	60,2
	0,0
	60,2
	
	0,0
	60,2
	0,0
	60,2
	0,0

	5.2.
	Повышение доступности информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами
	Всего 
	
	60,2
	0,0
	60,2
	
	0,0
	60,2
	0,0
	60,2
	0,0

	
	
	НИОКР
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Инвестиции
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Прочие 
	
	60,2
	0,0
	60,2
	
	0,0
	60,2
	0,0
	60,2
	0,0


Сведения о достижении значения показателей (индикаторов) муниципальной программы   Сампурского муниципального округа Тамбовской области «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга», подпрограмм муниципальной программы за 2025 год

Таблица 9
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед.

изм.
	Значения показателей

	
	
	Год, предшествующий отчетному


	Отчетный год
	Обоснование отклонений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	
	
	

	Муниципальная программа Сампурского муниципального округа Тамбовской области «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга»

	1. Степень исполнения расходных обязательств бюджета  муниципального округа
	%
	97,5
	≥97
	98,0
	

	2. Отношение муниципального долга  Сампурского муниципального округа к доходам бюджета округа без утвержденного объема безвозмездных поступлений
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3. Обеспечение публикации в сети «Интернет» информации о системе управления муниципальными финансами  Сампурского муниципального округа
	%
	100
	100
	100
	

	4.  Доля     устраненных  (возмещенных) финансовых   нарушений   в   общем   объеме установленных     финансовых     нарушений, подлежащих           такому           устранению (возмещению)
	%
	100
	100
	100
	

	1. Подпрограмма муниципальной программы «Осуществление бюджетного процесса на территории  Сампурского муниципального округа»

	1.1. Задача  подпрограммы: совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного процесса на территории Сампурского муниципального округа

	1.1.1. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения Совета  депутатов Сампурского муниципального округа Тамбовской области о бюджете округа
	%
	100
	100
	100
	

	1.1.2. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении  бюджета 
	%
	100
	100
	100
	

	1.2. Задача  подпрограммы: Сбалансированное  управление  расходами бюджета муниципального округа, оптимизация выпадающих доходов

	1.2.1. Положительная динамика  налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа (к предыдущему году)
	%
	124,6
	>100
	126,0
	

	1.2.2.Отношение  дефицита бюджета муниципального округа  к общему  годовому  объему  доходов  бюджета муниципального округа без учета безвозмездных поступлений
	%
	21,5
	<10
	-
	

	2. Подпрограмма муниципальной программы «Управление муниципальным долгом  Сампурского муниципального округа»

	2.1.Задача подпрограммы: достижение  приемлемых и экономически обоснованных объемов и структуры муниципального долга Сампурского муниципального округа

	2.1.1.Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Сампурского муниципального округа к доходам бюджета муниципального округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.1.2.Отношение муниципального долга Сампурского района к доходам районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.2.Задача подпрограммы: своевременное и полное погашение долговых обязательств и их обслуживание

	2.2.1.Доля расходов на обслуживание муниципального долга Сампурского муниципального округа в общем объеме расходов  бюджета округа
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.Подпрограмма муниципальной программы «Совершенствование финансовой и бюджетной политики»

	3.1.Задача подпрограммы: обеспечение проведения единой финансовой, бюджетной и налоговой политики

	3.1.1.Удельный вес расходов бюджета округа, сформированный в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета округа
	%
	90,8
	≥90,0
	90,5
	

	3.1.2.Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Сампурского муниципального округа
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	

	4.Подпрограмма муниципальной программы «Организация и осуществление контроля в финансовой бюджетной сфере Сампурского муниципального округа»

	4.1.Задача подпрограммы: поддержание нормативного правового регулирования организации и осуществления внутреннего муниципального финансового контроля

	4.1.1. Соответствие нормативной правовой базы Сампурского муниципального округа в сфере организации внутреннего муниципального финансового контроля требованиям, установленным на федеральном уровне
	да/нет
	да
	да
	да
	

	5.Подпрограмма муниципальной программы «Создание и развитие интегрированной системы управления общественными финансами Сампурского муниципального округа»

	5.1.Задача подпрограммы: обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, ведение бухгалтерского и управленческого учета, подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности публично-правового образования

	5.1.1.Уровень надежности функционирования информационной системы управления бюджетным процессом (отношение времени работоспособного состояния комплексов к общему времени)
	%
	100
	>98
	100
	

	5.1.2.Доля главных распорядителей средств бюджета муниципального округа, муниципальных учреждений, имеющих интерактивный доступ к единой базе данных программного комплекса по исполнению бюджета с использованием WEB, SMART - технологий
	%
	100
	100
	100
	


Заместитель главы администрации округа -
начальник финансового управления                                                                                                                                                Л.В. Симакова
