Приложение № 1

к постановлению администрации округа

от  14.08.2025  № 696

Приложение № 2

к муниципальной программе Сампурского муниципального

округа Тамбовской области «Эффективное управление

финансами и оптимизация муниципального долга»

Перечень мероприятий муниципальной программы Сампурского муниципального округа Тамбовской области

«Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  |  |  | значе-ние | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование |  | ед. изм. | годы |  |  | Всего | бюджет Тамбов-ской области |  | бюджет округа |  | внебюджетные средства |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| - Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса на территории Сампурского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация и осуществление бюджетного процесса на территории Сампурского муниципального округа | Финансовое управление администрации муниципального округа | Качественное осуществление бюджетного процесса |  |  |  |  | 2024 | да | 8167,9 | 0,0 |  | 8167,9 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | да | 8442,0 | 0,0 |  | 8442,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | да | 6261,4 | 0,0 |  | 6261,4 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 | да | 6261,4 | 0,0 |  | 6261,4 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | да | 4890,8 | 0,0 |  | 4890,8 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | да | 4890,8 | 0,0 |  | 4890,8 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | да | 4890,8 | 0,0 |  | 4890,8 |  | 0,0 |
| 1.1.1. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | Финансовое управление администрации муниципального округа | Подготовка проектов решений Совета депутатов Сампурского муниципального округа Тамбовской области и нормативных правовых актов администрации Сампурского муниципального округа по вопросам организации бюджетного процесса |  | Да, нет |  |  | 2024 | да | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | да | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | да | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 | да | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | да | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | да | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | да | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.1.2. Осуществление деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего составление и исполнение бюджета муниципального округа | Финансовое управление администрации муниципального округа | Качественное осуществление бюджетного процесса |  | Да, нет |  |  | 2024 | да | 8167,9 | 0,0 |  | 8167,9 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | да | 8442,0 | 0,0 |  | 8442,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | да | 6261,4 | 0,0 |  | 6261,4 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 | да | 6261,4 | 0,0 |  | 6261,4 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | да | 4890,8 | 0,0 |  | 4890,8 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | да | 4890,8 | 0,0 |  | 4890,8 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | да | 4890,8 | 0,0 |  | 4890,8 |  | 0,0 |
| 1.2. Формирование бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление администрации муниципального округа | Своевременное направление проекта решения Совета депутатов Сампурского муниципального округа о бюджете округа в администрацию муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.Обеспечение методологической поддержки участников бюджетного процесса при подготовке проекта решения Совета депутатов Сампурского муниципального округа Тамбовской области на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление администрации муниципального округа | Своевременная разработка проекта решения Совета депутатов Сампурского муниципального округа Тамбовской области о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период |  | Да, нет |  |  | 2024 | да | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | да | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | да | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 | да | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | да | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | да | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | да | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.2. Ведение реестра расходных обязательств Сампурского муниципального округа | Финансовое управление администрации муниципального округа | Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов |  | Да, нет |  |  | 2024 | да | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | да | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | да | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 | да | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | да | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | да | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | да | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.3.Участие в рассмотрении проекта решения Совета депутатов Сампурского муниципального округа о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период в Совете депутатов Сампурского муниципального округа Тамбовской области | Финансовое управление администрации муниципального округа | Обеспечение публичности и прозрачности процесса формирования бюджета округа |  | Да, нет |  |  | 2024 | да | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | да | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | да | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 | да | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | да | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | да | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | да | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.3. Повышение доходной базы, уточнение бюджета округа в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет округа | Финансовое управление администрации муниципального округа | Повышение эффективности использования бюджетных средств, отсутствие просроченной кредиторской задолженности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Анализ поступлений доходов в бюджет муниципального округа и предоставляемых налоговых льгот | Финансовое управление администрации муниципального округа | Формирование информационной базы по доходам для бюджета округа |  | Да, нет |  |  | 2024 | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.3.2. Подготовка проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете округа на соответствующий финансовый год и плановый период | Финансовое управление администрации муниципального округа | Качественная организация исполнения бюджета округа |  | Коли-чество изме-нений в реше-ние о бюдже-те |  |  | 2024 | <8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | <8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | <8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 | <8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | <8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | <8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | <8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.4. Организация исполнения и подготовка отчета об исполнении бюджета муниципального округа | Финансовое управление администрации муниципального округа | Утверждение отчета об исполнении бюджета округа в установленные сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Организация исполнения бюджета муниципального округа | Финансовое управление администрации муниципального округа | Исполнение бюджетных обязательств, предусмотренных решением Совета депутатов Сампурского муниципального округа о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период |  | Да, нет |  |  | 2024 | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.4.2. Составление и представление бюджетной отчетности Сампурского муниципального округа | Финансовое управление администрации муниципального округа | Своевременное формирование и представление бюджетной отчетности Сампурского муниципального округа |  | Да, нет |  |  | 2024 | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | да | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  | 2024 | да | 8167,9 | 0,0 | 8167,9 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | да | 8442,0 | 0,0 | 8442,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | да | 6261,4 | 0,0 | 6261,4 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 | да | 6261,4 | 0,0 | 6261,4 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 | да | 4890,8 | 0,0 | 4890,8 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 | да | 4890,8 | 0,0 | 4890,8 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 | да | 4890,8 | 0,0 | 4890,8 |  | 0,0 |  |

| 2. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Сампурского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Нормативное правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом Сампурского муниципального округа | Финансовое управление администрации муниципального округа | Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Сампурского муниципального округа |  | Да, нет | 2024 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2027 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2028 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2029 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2030 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.2 Обслуживание муниципального долга Сампурского муниципального округа |  | Финансовое управление администрации муниципального округа |  | Экономически обоснованная стоимость обслуживания муниципального долга Сампурского муниципального округа | % в расхо-дах бюд-жета округа без учета субвен-ций | 2024 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2030 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  | 2024 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2030 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 3. Подпрограмма «Совершенствование финансовой и бюджетной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса |  | Финансовое управление администрации муниципального округа |  | Наличие нормативно-правовых актов по вопросам финансовой и бюджетной политики | Да, нет | 2024 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2030 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. Анализ расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ |  | Финансовое управление администрации муниципального округа |  | Повышение эффективности использования бюджетных средств | % в расхо-дах бюд-жета округа | 2024 |  | ≥90,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | ≥90,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | ≥90,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  | ≥90,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 |  | ≥90,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 |  | ≥90,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2030 |  | ≥90,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. Анализ состояния кредиторской задолженности |  | Финансовое управление администрации муниципального округа |  | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности | Да, нет | 2024 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2030 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 4. Подпрограмма «Организация и осуществление контроля в финансовой бюджетной сфере Сампурского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Нормативно-правовое регулирование и методическое обеспечение внутреннего муниципального контроля |  | Финансовое управление администрации муниципального округа | Соответствие нормативной правовой базы Сампурского муниципального округа в сфере внутреннего муниципального финансового контроля |  | да, нет | 2024 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2030 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля (планирование контрольной работы, проведение плановых и внеплановых контрольных мероприятий, их реализация и контроль за принятием мер по устранению нарушений и причин, им способствующих) |  | Финансовое управление администрации муниципального округа | Снижение объемов нарушений законодательства в финансово- бюджетной сфере, повышение эффективности расходования бюджетных средств и укрепление финансовой дисциплины |  | да, нет | 2024 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2030 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 2024 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2029 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2030 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 5. Подпрограмма «Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами Сампурского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского и управленческого учета, подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности публично-правовых образований |  | Финансовое управление администрации муниципального округа | Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков публично-правового образования и организаций сектора муниципального управления в сфере управления общественными финансами |  | Да, нет |  | 2024 |  | да |  | 51,0 |  | 0,0 |  | 51,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | да |  | 60,2 |  | 0,0 |  | 60,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | да |  | 51,0 |  | 0,0 |  | 51,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | да |  | 51,0 |  | 0,0 |  | 51,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  | да |  | 51,0 |  | 0,0 |  | 51,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  | да |  | 51,0 |  | 0,0 |  | 51,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  | да |  | 51,0 |  | 0,0 |  | 51,0 | 0,0 |
| 5.2. Повышение доступности информации о деятельности публично-правового образования в сфере управления общественными финансами |  | Финансовое управление администрации муниципального округа, Администрация муниципального округа | Обеспечение открытости и доступность информации о прошлой, текущей и планируемой деятельности публично-правового образования по подготовке и исполнению бюджета Сампурского муниципального округа |  | Да, нет |  | 2024 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  | да |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | да |  | 51,0 |  | 0,0 |  | 51,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | да |  | 60,2 |  | 0,0 |  | 60,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | да |  | 51,0 |  | 0,0 |  | 51,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | да |  | 51,0 |  | 0,0 |  | 51,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  | да |  | 51,0 |  | 0,0 |  | 51,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  | да |  | 51,0 |  | 0,0 |  | 51,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  | да |  | 51,0 |  | 0,0 |  | 51,0 | 0,0 |