
Таблица 6 

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах в Сампурском муниципальном округе Тамбовской области» за 2025 год.
	N п/п
	Наименование подпрограммы,
	Ответственный
	Фактически проведенные 
	Результаты
	Проблемы,

	
	основного мероприятия, ведомственной целевой
	исполнитель, соисполнители
	мероприятия, направленные на
	Запланирован-    ные
	достигнутые
	возникшие в ходе

	
	программы
	
	достижение запланированных

значений непосредственных

результатов
	
	
	реализации мероприятия

<*>

	1
	2
	3
	4
	5
	б
	7

	1. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Сампурского округа» 

	1
	Приобретение, имущества оборудования и оргтехники для организации автоматизированных рабочих мест дежурно-диспетчерской службы округа и своевременного принятия мер реагирования по предупреждению и при ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее ЧС)
	Отдел ГО и ЧС

	Повышение качества обучения жителей округа правилам поведения при угрозе совершения террористического акта
	
	
	нет

	2
	Приобретение мебели и бытовой техники для организации круглосуточного дежурства дежурно-диспетчерской службы округа 
	Отдел ГО и ЧС


	Укомплектование мебелью и бытовой техникой ЕДДС округа            на 100 %
	
	
	нет

	3
	Оснащение оперативной группы КЧС и ОПБ округа необходимой оргтехникой и имуществом
	Отдел ГО и ЧС, КЧС и ОПБ округа
	Укомплектование оперативной группы КЧС и ОПБ округа необходимой оргтехникой и имуществом        на 100 %
	
	
	нет

	4
	Создание и модернизация комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций


	Отдел ГО и ЧС


	Уменьшение времени реагирования на чрезвычайные ситуации (далее - ЧС) на 10%


	
	
	да

	5
	Приобретение, издание наглядных пособий, памяток в области защиты населения и территорий от ЧС
	Отдел ГО и ЧС


	Увеличение охвата информирования населения
	
	
	нет

	6
	Организация обучения работников подведомственных организаций на курсах учебно-методического 

центра «ПСЦ»


	Отдел ГО и ЧС


	Увеличение количества профессионально подготовленных руководителей и 

специалистов в области защиты населения и территорий от ЧС на 70 %
	
	
	нет

	7
	Обеспечение деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности округа
	Отдел ГО и ЧС, КЧС и ОПБ округа
	
	
	
	нет

	8
	Приобретение средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля
	Отдел ГО и ЧС


	Обеспечение средствами индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля
	
	
	нет

	9
	Организация через средства  массовой информации информирования населения о правилах поведения в случае возникновения ЧС и номерах телефонов оперативных служб
	Отдел ГО и ЧС,

ТОНД по Сампурскому району, редакция газеты «Трудовая слава»,  территориальные отделы
	Обеспечение информированности населения о  правилах поведения при  ЧС 
	
	
	да

	10
	Организация и проведение командно-штабных учений и тренировок окружного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-вычайных ситуаций (далее ТП РСЧС) с привлечением служб жизнеобеспечения
	Отдел ГО и ЧС, организации и учреждения округа  (по согласованию)
	Совершенствование подготовки органов управления и сокращение времени реагирования на ликвидацию ЧС
	
	
	нет

	11
	Приобретение средств индивидуальной защиты для работников администрации и подведомственных организаций
	Отдел ГО и ЧС


	Повышение обеспеченности          средствами 

индивидуальной защиты
	
	
	нет

	12
	Выполнение мероприятий пожарной безопасности в учреждениях и организациях округа
	Структурные подразделения 

администрации округа, МКУ «АХЦ», муниципальные учреждения округа
	
	
	
	нет

	13
	Оказание помощи в организации и деятельности добровольных пожарных дружин и команд
	Отдел ГО и ЧС, территориальные отделы,
	
	
	
	нет

	14
	Организация обучения населения первичным мерам пожарной безопасности и действиям при возникновении пожаров
	Отдел ГО и ЧС, ТОНД по Сампурскому району, КЧС и ОПБ,   территориальные отделы
	
	
	
	нет

	15
	Приобретение первичных средств пожаротушения

	Отдел ГО и ЧС


	
	
	
	нет

	2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах округа» 

	2.1
	Определение мест традиционного отдыха 

населения на водных объектах округа
	Отдел ГО и ЧС, территориальные отделы,
	Повышение уровня 

безопасности отдыхающих
	
	выполнено
	да

	2.2
	Приобретение, изготовление средств  спасения,  оборудования и инвентаря для обеспечения спасательных постов
	Отдел ГО и ЧС, территориальные отделы,
	Оснащение спасательных постов на 100%
	
	выполнено
	нет

	2.3
	Организация обучения матросов спасателей на курсах ТОГКУ «Пожарно-спасательный центр»
	Отдел ГО и ЧС, территориальные отделы,
	Обеспечение спасательных постов матросами спасателями
	
	выполнено
	нет

	2.4
	Приобретение лодки 

	Отдел ГО и ЧС
	Оснащение спасателей лодками 

	
	выполнено
	нет

	2.5
	Приобретение, изготовление и распространение печатной продукции по правилам безопасного поведения на воде (плакаты, памятки, буклеты и т.д.)
	Отдел ГО и ЧС, территориальные отделы
	Увеличение информирования населения по вопросам безопасного поведения на водных объектах на 8 %
	
	выполнено
	нет

	2.6
	Организация общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения
	Отдел ГО и ЧС, территориальные отделы
	Обеспечение безопасности отдыхающих в местах массового отдыха 
	
	выполнено
	нет

	2.7
	Организация  информирования населения через средства массовой информации о правилах поведения на водных объектах
	Отдел ГО и ЧС, территориальные отделы
	Увеличение информирования населения по вопросам безопасного поведения на водных объектах 
	
	выполнено
	да


                                                                                                                                                                                                                                                                                       Таблица 7
Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной

 программы Сампурского округа за 2025 год
	  
	  
	  
	  
	(тыс. рублей) 

	  
	Наименование 
	  
	Предусмотрено паспортом Программы на 2025 год 
	Предусмотрено бюджетом на 2025 год

	№ 
	подпрограммы, 
	Направление 
	Всего 
	в том числе по источникам: 
	Всего 
	в том числе по источникам: 

	п/п 

  
	основного мероприятия, ведомственной целевой программы 
	расходов 

  
	  
	фед. бюджет 
	обл. бюджет 
	местн. бюджеты 
	внебюджетные 
	  
	Фед. бюджет 
	обл. бюджет 
	местн. бюджеты 
	внебюджетные 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 

	1.
	Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Сампурского муниципального округа» 
	Всего 
	71.1
	  
	  
	71.1
	  
	71.1
	  
	  
	71.1
	 

	1.1.
	Основное мероприятие

Техническое оснащение единой дежурно-диспетчерской службы.
	
	71.1
	
	
	71.1
	
	71.1
	
	
	71.1
	

	1.2
	Приобретение, имущества оборудования и оргтехники для организации автоматизированных рабочих мест дежурно-диспетчерской службы округа и своевременного принятия мер реагирования по предупреждению и при ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее ЧС)
	
	71.1
	
	
	71.1
	
	71.1
	
	
	71.1
	

	1.3
	Приобретение мебели, бытовой техники и формы для организации круглосуточного дежурства дежурно-диспетчерской службы округа
	
	
	
	
	0.0
	
	
	
	
	0.0
	

	1.4
	Создание и модернизация комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций


	
	
	
	
	0.0
	
	
	
	
	0.0
	

	1.1.5.
	Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	0
	

	2.
	Подпрограмма «Организация пожарной безопасности в Сампурском муниципальном округе»
	
	0.0
	
	
	0.0
	
	
	0.0
	
	0.0
	

	2.1
	 Приобретение средств индивидуальной защиты для работников администрации и подведомственных организаций


	
	0
	
	
	0
	
	
	
	
	0
	

	2.2
	Выполнение мероприятий пожарной безопасности в

учреждениях и организациях муниципального округа
	
	0.0
	
	
	0
	
	
	
	
	0
	

	2.3.
	Оказание помощи в организации и деятельности добровольных пожарных дружин и команд
	
	0.0
	
	
	0
	
	
	
	
	0
	

	2.4.
	Организация обучения населения первичным мерам пожарной безопасности и действиям при возникновении пожаров
	
	0.0
	
	
	0
	
	
	
	
	0
	

	2.5.
	Приобретение первичных средств пожаротушения и газодымозащитных ком-плектов
	
	0.0
	
	
	0.0
	
	
	
	
	0.0
	

	
	
	НИОКР 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прочие 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах округа» 
	
	10.0
	
	
	10.0
	
	
	
	
	10.0
	

	3.6.
	Организация общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения.

Освидетельствование пляжа (водолазное обследование, техническое освидетельствование на годность к эксплуатации, проведение анализа воды.)
	
	10.0
	
	
	10.0
	
	
	
	
	10.0
	

	
	
	НИОКР 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прочие 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   

	N
	Наименование
	Направление
	Кассовые расходы за отчетный период
	Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и

	п/п
	подпрограммы,
	расходов
	
	т.д.
	

	
	основного
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	Всего
	в том числе по источникам:

	
	мероприятия,
	
	
	фед.
	обл.
	местн.
	бюджеты 
	
	фед.
	обл.
	местн.
	бюджеты

	
	ведомственной
	
	
	бюджет
	бюджет
	бюджеты
	поселений
	
	бюджет
	бюджет
	бюджеты
	поселений

	
	целевой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	программы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Подпрограмма 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Сампурского муниципального округа» 
	Всего
	71,1
	0,0
	0,0
	71,1
	0,0
	71,1
	0,0
	0,0
	71,1
	0,0

	
	
	НИОКР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Инвестиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прочие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие

Техническое оснащение единой дежурно-диспетчерской службы.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	Приобретение, имущества оборудования и оргтехники для организации автоматизированных рабочих мест дежурно-диспетчерской службы округа и своевременного принятия мер реагирования по предупреждению и при ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее ЧС)
	
	71,1
	0,0
	0,0
	71,1
	0,0
	71,1
	0,0
	0,0
	71,1
	0,0

	1.1.2.
	Приобретение мебели, бытовой техники и формы для организации круглосуточного дежурства дежурно-диспетчерской службы округа
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.
	Создание и модернизация комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций


	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.4.
	Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Основное мероприятие

Организация пожарной безопасности в Сампурском муниципальном округе 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	Приобретение первичных средств пожаротушения и газодымозащитных комплексов
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	.Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах округа» 
	Всего
	10,0
	0,0
	0,0
	10,0
	0,0
	10,0
	0,0
	0,0
	10,0
	0,0

	
	
	НИОКР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Инвестиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прочие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6.
	Основное мероприятие

Организация общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения.

Освидетельствование пляжа (водолазное обследование, техническое освидетельствование на годность к эксплуатации, проведение анализа воды.)
	
	10,0
	0,0
	0,0
	10,0
	0,0
	10,0
	0,0
	0,0
	10,0
	0,0


ПРИЛОЖЕНИЕ  № 9

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Сампурского муниципального округа, подпрограмм муниципальной

программы Сампурского муниципального округа Тамбовской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах в Сампурском муниципальном округе Тамбовской области» за 2025 г.
	№ 

п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Един.

изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Сампурского округа, подпрограммы 

муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий 

отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах в Сампурском муниципальном округе Тамбовской области 

	1.1.
	 Количество чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС)
	ед.
	0
	0
	0
	

	1.2.
	Количество ЧС с гибелью людей
	ед.
	0
	0
	0
	

	1.3.
	Уменьшение погибших на водных объектах
	чел
	0
	0
	0
	

	1.4.
	Уменьшение количества пожаров 
	ед.
	8
	0
	6
	

	2. Подпрограмма государственной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Сампурского округа» 

	2.1.
	Отсутствие на территории округа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с пострадавшими 
	выполнено/                 не выполнено
	выполнено
	выполнено
	выполнено
	

	2.2.
	Увеличение количества профессионально подготовленных руководителей и специалистов территориальной подсистемы  единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
	чел.
	3
	3
	3
	

	2.3.
	Охват системы гарантированного информирования и оповещения населения, не менее
	%
	95
	95
	95
	

	2.4.
	Приобретение современных приборов радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля
	шт.
	-
	-
	-
	

	2.5.
	Обеспеченность средствами индивидуальной защиты работников администрации и подведомственных организаций
	%
	-
	-
	-
	

	2.6.
	Количество пожаров в муниципальных учреждениях
	ед.
	-
	-
	-
	

	3. .Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах округа» 

	3.1. 
	Уровень оснащенности спасательных постов имуществом и снаряжением
	%
	100
	100
	100
	

	3.2.
	Увеличение количества людей, обученных приемам спасения на воде
	количество
	1
	1
	1
	


