
Таблица 6 

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Сампурского округа,

защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» за 2025 год
	N п/п
	Наименование подпрограммы,
	Ответственный
	Фактически проведенные 
	Результаты
	Проблемы,

	
	основного мероприятия, ведомственной целевой
	исполнитель, соисполнители
	мероприятия, направленные на
	Запланирован-    ные
	достигнутые
	возникшие в ходе

	
	программы
	
	достижение запланированных

значений непосредственных

результатов
	
	
	реализации мероприятия

<*>

	1
	2
	3
	4
	5
	б
	7

	Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму в Сампурском округе» 

	1.
	Издание методических рекомендаций, буклетов, памяток, плакатов, иной печатной и видеопродукции по профилактическим мерам антитеррористического характера, а также действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, публикация материалов, направленных на формирование стойкого непринятия обществом идеологии насилия, привлечение граждан к участию в противодействии терроризму, экстремизму, разжиганию межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной розни
	Отдел ГО и ЧС   администрации округа
	Повышение качества обучения жителей округа правилам поведения при угрозе совершения террористического акта
	0
	0
	нет

	2.
	Ежегодное проведение акции по добровольной сдаче населением незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной основе
	МО МВД РФ «Знаменский» (дислокации п.Сатинка)  Отдел ГО и ЧС   администрации округа
	Снижение уровня преступности, профилактика терроризма и экстремизма
	Акция проводится на постоянной основе. 
	Акция проводится на постоянной основе.
	нет

	3.
	Установка систем видеонаблюдения на объектах с массовым пребыванием людей
	Отдел ГО и ЧС   администрации округа
	Повышение безопасности учреждений
	0
	0
	нет

	4.
	Приобретение ручных металлодетекторов для обеспечения безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий
	Отдел ГО и ЧС   администрации округа
	Повышение антитеррористической защищенности мест проведения массовых мероприятий
	100%
	100%
	нет

	5.
	Проведение командно-штабных учений, тренировок по отработке навыков взаимодействия сил и средств, привлекаемых к проведению контртеррористической операции и минимизации последствий террористического акта
	Отдел ГО и ЧС   администрации округа совместно с МО МВД РФ «Знаменский» (дислокации п.Сатинка) 
	Повышение готовности сил и средств, предназначенных для оказания помощи при проведении контртеррористической операции и минимизации последствий террористических актов
	1
	1
	нет

	6.
	Приобретение оборудования для проведения контртеррористической операции и минимизации последствий террористического акта
	Отдел ГО и ЧС   администрации округа совместно с МО МВД РФ «Знаменский» (дислокации п.Сатинка) 
	Повышение готовности сил и средств, предназначенных для оказания помощи при проведении контртеррористической операции и минимизации последствий террористических актов
	12
	12
	нет

	Подпрограмма  6 «Повышение безопасности дорожного движения в Сампурском округа» 

	1.
	Оснащение специальными средствами контроля и выявления правонарушений 
	Комиссия по безопасности дорожного движения Сампурского округа
	Повышение эффективности выполнения подпрограммы
	2
	2
	нет

	2.
	Разработка, изготовление и распространение социальной рекламы по безопасности дорожного движения
	Комиссия по безопасности дорожного движения Сампурского округа, ОГИБДД  межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Знаменский» (далее ОГИБДД МО МВД Росси «Знаменский) (по согласованию)
	количество размещенных материалов 
	3
	3
	нет

	3.
	Выпуск тематических изданий по безопасности дорожного движения (газеты, журналы, буклеты и т.д.) 
	Комиссия по безопасности дорожного движения Сампурского округа, ОГИБДД МО МВД Росси «Знаменский (по согласованию)
	Количество материалов
	0
	0
	нет

	4.
	Смотр-конкурс «Безопасность детей в наших руках» среди учреждений дошкольного и общего образования на лучшую организацию работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
	отдел образования администрации округа

	количество образовательных учреждений, принявших участие в областном смотре-конкурсе «Безопасность детей в наших руках» 
	1
	1
	нет

	5.
	Мероприятия в рамках  окружной профильной смены «Юные инспекторы движения» 
	отдел образования администрации округа
	
	1смена;

40 человек
	1смена;

40 человек;

Всего 16 мероприятий
	нет

	6.
	Проведение окружной акции «За безопасность дорожного движения» 
	отдел образования администрации округа
	
	2
	2
	нет

	7.
	Окружной конкурс юных инспекторов движения  "Безопасное колесо"
	отдел образования администрации округа
	
	1

6-команд
	1

6-команд
	нет

	8.
	Оформление подписки на издания по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
	отдел образования администрации округа
	Количество материалов
	7
	7
	нет

	9.
	Оборудование кабинетов в образовательных учреждениях района по изучению безопасности дорожного движения 
	отдел образования администрации округа
	Количество материалов
	1 стенд
	1 стенд;

МБОУ

«Сатинская СОШ» 
	нет

	10.
	Приобретение программного обеспечения по правилам дорожного движения для районных учреждений образования 
	Отдел образования администрации округа
	Количество 
	0
	0
	нет

	11.
	Оптимизация скоростных режимов движения на участках уличной дорожной сети 
	Отдел архитектуры, строительства и жилищно-жилищно-коммунального хозяйства администрации округа
	
	0
	0
	нет

	12.
	Обустройство наружным освещением участков автодорог регионального и муниципального значения, проходящих по территории района т. ч. проектные работы 
	Отдел архитектуры, строительства и жилищно-жилищно-коммунального хозяйства администрации округа
	обустройство мест концентрации ДТП в населенных пунктах освещением 
	1
	1
	нет

	13.
	Обустройство искусственных неровностей при подъезде к образовательным учреждениям и в местах концентрации ДТП 
	Отдел архитектуры, строительства и жилищно-жилищно-коммунального хозяйства администрации округа
	Количество 
	0
	0
	нет

	14.
	Замена и установка дорожных знаков 
	Отдел архитектуры, строительства и жилищно-жилищно-коммунального хозяйства администрации округа
	Количество 
	30
	30
	нет

	15.
	Устройство тротуаров в п.Сатинка т. ч. проектные работы 
	Отдел архитектуры, строительства и жилищно-жилищно-коммунального хозяйства администрации округа
	
	1
	1
	нет

	16.
	Капитальный ремонт уличной дорожной сети 
	Отдел архитектуры, строительства и жилищно-жилищно-коммунального хозяйства администрации округа
	
	0.7 км
	0.7 км
	нет

	17.
	Организация и проведение конкурсов   профессионального мастерства среди водителей пассажирского автотранспорта 
	Комиссия по безопасности дорожного движения Сампурского округа
	
	0
	0
	нет

	18.
	Оснащение транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и тахографами
	Отдел архитектуры, строительства и жилищно-жилищно-коммунального хозяйства администрации округа
	
	100%
	100%
	нет

	Подпрограмма 7 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Сампурского округе» 

	1.
	Организация работы среди несовершеннолетних и молодежи, направленной на снижение подростковой преступности, а также преступных проявлений в отношении несовершеннолетних.

Проведение экскурсий, спортивных мероприятий 
	Отдел образования администрации округа, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации округа 
	Преступления, совершенные несовершеннолетними или при их соучастии
	0
	3
	нет

	2.
	Оказание помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении 
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации округа 
	
	100%
	100№
	нет

	3.
	Участие детей, находящихся в социально опасном положении в областных мероприятиях 
	Отдел образования администрации района

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации округа 
	
	100%
	100%
	нет

	4.
	Организация работы профильного лагеря «Ключи жизни» в период школьных каникул
	Отдел образования администрации округа

	
	100%
	100%
	нет

	5.
	Установление ежегодного денежного  поощрения  лучшему участковому уполномоченному полиции отделения полиции (дислокации п.Сатинка), частвующему в конкурсе «Лучший участковый уполномоченный полиции Тамбовской области» 
	МО МВД РФ «Знаменский» (дислокации п.Сатинка) 
	
	100%
	100%
	нет

	6.
	Оказание помощи лицам, осужденным к мерам наказания без изоляции от общества в восстановлении утраченных документов 
	ФКУ  Уголовно – исполнительная инспекция  филиал по Сампурскому округу 
	
	100%
	0
	нет

	7.
	Оплата услуг за охрану  тревожной и охранной сигнализаций в муниципальном предприятии «Центральная районная аптека №22» 
	Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации округа 
	
	0
	0
	нет

	8.
	Оборудование мест массового пребывания граждан средствами видеонаблюдения 
	МО МВД РФ «Знаменский» (дислокации п.Сатинка) 
	Снижение общего количества преступлений и правонарушений 
	0
	0
	нет

	9.
	Исполнение государственных полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий
	Административная комиссия 
	
	100%
	100%
	нет

	10.
	Приобретение экспресс - тестов на определение употребления наркотических веществ
	Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации округа
	
	0
	0
	нет

	11.
	Приобретение памятных подарков к 100-летию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
	
	0
	0
	нет

	12.
	Обучение, повышение квалификации и профессиональная переподготовка членов муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
	
	100%
	100%
	нет

	Подпрограмма 8 «Подготовка граждан к военной службе в Сампурском округе»

	1.
	Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
	Финансовый отдел  администрации округа 
	
	
	
	нет

	2.
	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий  по расходу и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление ими полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствует военные комиссариаты


	Финансовый отдел  администрации округа 
	
	
	
	нет

	Подпрограмма 9 «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков

и распространению наркомании в Сампурском округе» 

	1.
	Проведение рейдовых мероприятий в местах отдыха несовершеннолетних, концентрации молодёжи
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района

Отделение полиции (дислокации п.Сатинка)
	
	100%
	100%
	нет

	2.
	Проведение мероприятий к международным датам

- День Молодёжи

- День борьбы с наркоманией

- Всемирный день борьбы со СПИДом
	Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации района

Отдел образования администрации округа
	
	100%
	100%
	нет

	3.
	Проведение ежегодной акции «Я выбираю спорт, как альтернативу вредным привычкам»
	Отдел образования администрации района

Отдел молодёжной политики и спорта администрации округа


	
	100%
	100%
	нет

	4.
	Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий (фестивалей, конкурсов, праздников здоровья) под девизом «Мир без наркотиков»


	Отдел образования администрации района,

отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта администрации округа
	
	100%
	100%
	нет


Таблица 7

Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной

 программы Сампурского округа за  первое полугодие 2025 года 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	  
	  
	  
	(тыс. рублей) 

	  
	Наименование 
	  
	Предусмотрено паспортом Программы на 2025 год 
	Предусмотрено бюджетом на  2025 г. 

	N 
	подпрограммы, 
	Направление 
	Всего 
	в том числе по источникам: 
	Всего 
	в том числе по источникам: 

	п/п 

  
	основного мероприятия, ведомственной целевой программы 
	расходов 

  
	  
	фед. бюджет 
	бюджет- Тамбов-

ской области 
	районный бюджет 
	внебюджет-

ные 
	  
	фед. бюджет 
	бюджет Тамбов-

ской области 
	районный бюджет 
	внебюджетные 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 

	1.
	Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму в Сампурском округе» 
	Всего 
	20,0
	  
	  
	20,0
	  
	20,0
	  
	  
	20,0
	  

	1.1
	Основное мероприятие

1.1. Приобретение оборудования для проведения контртеррористичес-кой операции и минимизации последствий террористического акта
	
	20,0
	  
	  
	20,0
	  
	20,0
	  
	  
	20,0
	

	
	
	НИОКР 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прочие 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Подпрограмма 6 Повышение безопасности дорожного движения в Сампурском округе» 
	Всего
	20,0
	
	
	20,0
	
	20,0
	
	
	20,0
	

	2.1
	Основное мероприятие

Оборудование кабинетов в образовательных учреждениях округа по изучению безопасности дорожного движения
	
	20,0
	
	
	20,0
	
	20,0
	
	
	20,0
	

	
	
	НИОКР 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прочие 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Подпрограмма 7 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Сампурского округе» 
	Всего
	167,9
	
	117,9
	50,0
	
	167,9
	
	117,9
	50,0
	

	3.1
	Основное мероприятие

Организация работы среди несовершеннолетних и молодежи, направленной на снижение подростковой преступности, а также преступных проявлений в отношении несовершеннолетних.

Проведение экскурсий, спортивных мероприятий
	
	29,8
	
	
	29,8
	
	29,8
	
	
	29,8
	

	3.3
	Основное мероприятие

Оказание помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
	
	10,2
	
	
	10,2
	
	10,2
	
	
	10,2
	

	3,4
	Участие детей, находящихся в социально опасном положении в областных мероприятиях
	
	0,0
	
	
	0,0
	
	0,0
	
	
	0,0
	

	3.5
	Основное мероприятие

Установление ежегодного денежного  поощрения  лучшему участковому уполномоченному полиции отделения полиции (дислокации п.Сатинка), участвующему в конкурсе «Лучший участковый уполномоченный полиции Тамбовской области»
	
	10,0
	
	
	10,0
	
	10,0
	
	
	10,0
	

	3.6
	Основное мероприятие

Оказание помощи лицам, осужденным к мерам наказания без изоляции от общества в восстановлении утраченных документов
	
	0
	
	
	0
	
	0
	
	
	0
	

	3.7
	Основное мероприятие

Исполнение государственных полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий
	
	117,9
	
	117,9
	
	
	117,9
	
	173,9
	
	

	3.8
	Основное мероприятие

Обучение, повышение квалификации и профессиональная переподготовка членов муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
	
	0,0
	
	
	0,0
	
	0,0
	
	
	0,0
	

	3.9
	Приобретение памятных подарков к 100-летию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 


	
	10,0
	
	
	10,0
	
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	НИОКР 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прочие 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Подпрограмма 9 «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков

 и распространению наркомании в Сампурском округе» 
	
	10,0
	
	
	10,0
	
	10,0
	
	
	10,0
	

	4.1
	Основное мероприятие

Проведение рейдовых мероприятий в местах отдыха несовершеннолетних, концентрации молодёжи
	
	2,0
	
	
	2,0
	
	2,0
	
	
	2,0
	

	4.2
	Основное мероприятие

. Проведение мероприятий к международным датам

- День Молодёжи

- День борьбы с наркоманией

- Всемирный день борьбы со СПИДом
	
	3,0
	
	
	3,0
	
	3,0
	
	
	3,0
	

	4.3
	Основное мероприятие

Проведение ежегодной акции «Я выбираю спорт, как альтернативу вредным привычкам»
	Всего
	3,0
	
	
	3,0
	
	3,0
	
	
	3,0
	  

	4.4
	Основное мероприятие

Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий (фестивалей, конкурсов, праздников здоровья) под девизом «Мир без наркотиков»


	
	2,0
	
	
	2,0
	
	2,0
	
	
	2,0
	

	
	
	НИОКР 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Инвестиции 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прочие 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 9

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Сампурского муниципального округа, подпрограмм муниципальной

программы Сампурского муниципального округа Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Сампурского муниципального округа, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» за  2025 год. 

	№ 

п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Един.

изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Сампурского округа, подпрограммы 

муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий 

отчетному
	Отчетный 2025 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Сампурского округа,

защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» 

	1.
	Отсутствие на территории округа террористических актов, снижение рисков совершения террористических актов
	Кол-во
	выполнено
	выполнено
	выполнено
	

	2.
	Зарегистрированные преступления
	
	148
	снижение преступлений
	137
Снижение на 7.4%
	

	3.
	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах регионального и муниципального значения
	Ед.
	0
	0
	0
	

	4.
	Повышение готовности к выполнению задач в области гражданской обороны
	%
	100
	100
	100
	

	5.
	Отсутствие на территории области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с гибелью людей
	
	Выполнено 
	Выполнено 
	Выполнено 
	

	6.
	Охват системы гарантированного информирования и оповещения населения не менее 
	%
	100
	100
	100
	

	7.
	Уровень количества профессионально подготовленных руководителей и специалистов территориальной подсистемы единой государственной системы
	Чел.
	5
	5
	11
	

	8.
	Недопущение террористических акций на объектах района
	Един.
	0
	0
	0
	

	1. Подпрограмма государственной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в Сампурском округе» 

	1.1
	Количество публикаций в средствах массовой информации по антитеррористической и антиэкстремистской проблематике
	Ед.
	2
	2
	2
	

	1.2
	Количество журналистов региональных средств массовой информации, участвовавших в семинарах по повышению уровня их грамотности в вопросах информационного противодействия терроризму
	Ед.
	0
	0
	0
	

	1.3.
	количество проведенных командно-штабных учений по отработке навыков взаимодействия сил и средств, привлекаемых к проведению контртеррористической операции, и минимизации последствий террористического акта
	Ед.
	1
	1
	1
	

	1.4
	Количество объектов, ежегодно оборудованных системой видеонаблюдения
	Ед.
	-
	-
	-
	

	1.5
	количество средств контроля доступа, ежегодно приобретаемых для обеспечения безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий
	Ед.
	-
	-
	-
	

	1.6
	недопущение террористических акций на территории муниципальных образований области
	Ед.
	100%
	100%
	100%
	

	2. Подпрограмма муниципальной программы  «Повышение безопасности дорожного движения в Сампурском округе» 

	2.1.
	Транспортный риск
	число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транс портных средств
	0
	0
	0,00
	

	2.2
	количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального значения
	Кол.
	нет
	нет
	нет
	

	2.3.
	социальный риск
	Ед. 
	нет
	нет
	нет
	

	3. Подпрограмма муниципальной программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Сампурском округе» 

	3.1.
	Выступления перед населением и публикации в средствах массовой информации
	Кол-во
	нет
	нет
	нет
	

	3.2
	Преступления, совершенные несовершеннолетними или при их соучастии
	кол-во
	3
	0
	3
	

	3.3
	Количество членов добровольных общественных объединений правоохранительной направленности
	Кол-во
	10
	10
	10
	

	3.3
	Доля лиц, недопустивших после прохождения лечения алкогольной зависимости совершения правонарушений, от общего количества прошедших лечение
	Кол-во
	Не проходили лечение
	Не проходили лечение
	Не проходили лечение
	

	4. Подпрограмма муниципальной программы  «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков и распространения наркомании в Сампурском округе» 

	4.1.
	Количество проведенных мероприятий по профилактике наркомании среди молодежи
	кол-во
	2
	15
	15
	

	4.2.
	Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий
	кол-во
	2
	5
	5
	


