АДМИНИСТРАЦИЯ САМПУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.02.2026                                       пос. Сатинка                                               № 162

О внесении изменений в муниципальную программу Сампурского муниципального округа Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»

В соответствии с решением Совета депутатов Сампурского муниципального округа Тамбовской области от 23.12.2024 года № 190                           «О бюджете Сампурского муниципального округа Тамбовской области                         на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции от 30.12.2025), решением Совета депутатов Сампурского муниципального округа Тамбовской области от 23.12.2025 года № 286 «О бюджете Сампурского муниципального округа Тамбовской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» и с законом Тамбовской области от 19.12.2025 № 766-З «О бюджете Тамбовской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»  администрация округа постановляет:

1. Внести в муниципальную программу Сампурского муниципального округа Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации округа                               от 18.01.2024 № 70, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия Программы финансируются за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, бюджета муниципального округа на основании заключенных соглашений. Общие затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составили – 180374,2 тыс. рублей:

2024 год – 26838,4 тыс. рублей

2025 год – 27963,7 тыс. рублей

2026 год – 26126,5 тыс. рублей

2027 год – 25266,8 тыс. рублей

2028 год – 25266,4 тыс. рублей

2029 год – 24456,2 тыс. рублей

2030 год – 24456,2 тыс. рублей

в том числе:

федеральный бюджет – 1295,5 тыс. рублей:

2024 год – 676,9 тыс. рублей

2025 год – 451,5 тыс. рублей

2026 год – 33,3 тыс. рублей

2027 год - 33,3 тыс. рублей

2028 год - 32,9 тыс. рублей

2029 год - 33,8 тыс. рублей

2030 год - 33,8 тыс. рублей

бюджет Тамбовской области – 5109,7 тыс. рублей:

2024 год – 753,8 тыс. рублей

2025 год – 725,9 тыс. рублей

2026 год – 767,4 тыс. рублей

2027 год – 767,8 тыс. рублей

2028 год - 767,8 тыс. рублей

2029 год - 663,5 тыс. рублей

2030 год - 663,5 тыс. рублей

бюджет муниципального округа – 173969,0 тыс. рублей:

2024 год – 25407,7 тыс. рублей

2025 год – 26786,3 тыс. рублей

2026 год – 25325,8 тыс. рублей

2027 год – 24465,7 тыс. рублей

2028 год – 24465,7 тыс. рублей

2029 год – 23758,9 тыс. рублей

2030 год – 23758,9 тыс. рублей.».

1.2. В разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной Программы» Программы абзац 2 изложить в следующей редакции:

«В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования Программы предусматривается в размере – 180374,2 тыс. рублей:

Мероприятия Программы финансируются за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, бюджета муниципального округа на основании заключенных соглашений.

Общие затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составили – 180374,2 тыс. рублей:

2024 год – 26838,4 тыс. рублей

2025 год – 27963,7 тыс. рублей

2026 год – 26126,5 тыс. рублей

2027 год – 25266,8 тыс. рублей

2028 год – 25266,4 тыс. рублей

2029 год – 24456,2 тыс. рублей

2030 год – 24456,2 тыс. рублей

в том числе:

федеральный бюджет – 1295,5 тыс. рублей:

2024 год – 676,9 тыс. рублей

2025 год – 451,5 тыс. рублей

2026 год – 33,3 тыс. рублей

2027 год - 33,3 тыс. рублей

2028 год - 32,9 тыс. рублей

2029 год - 33,8 тыс. рублей

2030 год - 33,8 тыс. рублей

бюджет Тамбовской области – 5109,7 тыс. рублей:

2024 год – 753,8 тыс. рублей

2025 год – 725,9 тыс. рублей

2026 год – 767,4 тыс. рублей

2027 год – 767,8 тыс. рублей

2028 год - 767,8 тыс. рублей

2029 год - 663,5 тыс. рублей

2030 год - 663,5 тыс. рублей

бюджет муниципального округа – 173969,0 тыс. рублей:

2024 год – 25407,7 тыс. рублей

2025 год – 26786,3 тыс. рублей

2026 год – 25325,8 тыс. рублей

2027 год – 24465,7 тыс. рублей

2028 год – 24465,7 тыс. рублей

2029 год – 23758,9 тыс. рублей

2030 год – 23758,9 тыс. рублей.».

1.3. Приложение № 2 к Программе «Перечень мероприятий                                   к муниципальной программе Сампурского муниципального округа Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» изложить в следующей редакции:

«

Приложение №2

к муниципальной программе

Сампурского муниципального округа Тамбовской области

«Развитие культуры и туризма»

Перечень мероприятий муниципальной программы

Сампурского муниципального округа Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наимено-вание | еди-ница изме-рения | значение (по годам реализ-ации мероп-риятия) | по годам, всего | феде-раль-ный бюд-жет | бюд-жет Там-бовс-кой обла-сти | бюджет муници-пального округа | вне-бюд-жет-ные сред-ства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Подпрограмма «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оплата услуги по подключению к проекту ЛитРес: Библиотека электронных книг | МБУ «Сампурская Центральная библиотека» (получатель средств – МБУ «Сампурская Центральная библиотека») | Количество экземпляров новых поступлений в фонд МБУ «Сампурская Центральная библиотека» | экзем-пляров | 2024 | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 1.2. | Комплектование книжного фонда печатными изданиями МБУ «Сампурская Центральная библиотека» | МБУ «Сампурская Центральная библиотека» (получатель средств – МБУ «Сампурская Центральная библиотека») | Количество экземпляров новых поступлений в фонд МБУ «Сампурская Центральная библиотека» | экзем-пляров | 2024 | 561,4 |  |  | 561,4 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 338,4 |  |  | 338,4 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 55,0 |  |  | 55,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 55,0 |  |  | 55,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 55,0 |  |  | 55,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 55,0 |  |  | 55,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 55,0 |  |  | 55,0 |  |
| 1.3. | Государственная поддержка отрасли культуры на модернизацию библиотек в части комплектова-ния книжных фондов библиотек муниципаль-ных образований государствен-ных общедоступн-ых библиотек | МБУ «Сампурская Центральная библиотека» (получатель средств – МБУ «Сампурская Центральная библиотека») | Количество экземпляров новых поступлений в фонд МБУ «Сампурская Центральная библиотека» | экзем-пляров | 2024 | 36,7 | 33,3 | 3,3 | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 36,7 | 33,3 | 3,3 | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 36,7 | 33,3 | 3,3 | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 37,1 | 33,3 | 3,7 | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 36,7 | 32,9 | 3,7 | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 37,7 | 33,8 | 3,8 | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 37,7 | 33,8 | 3,8 | 0,1 |  |
| 1.4. | Участие во всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь» | МБУ «Сампурская Центральная библиотека» (получатель средств – МБУ «Сампурская Центральная библиотека») | Количество участников во всероссийской акции | еди-ниц | 2024 | 4,0 |  |  | 4,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 4,0 |  |  | 4,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 4,0 |  |  | 4,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 4,0 |  |  | 4,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 4,0 |  |  | 4,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 4,0 |  |  | 4,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 4,0 |  |  | 4,0 |  |
| 1.5. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения в области библиотечного дела (МБУ «Сампурская Центральная библиотека») | МБУ «Сампурская Центральная библиотека» (получатель средств – МБУ «Сампурская Центральная библиотека») | Число посещений | чело-век | 2024 | 5531,3 |  |  | 5531,3 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 6380,2 |  |  | 6380,2 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 6132,8 |  |  | 6132,8 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 5832,7 |  |  | 5832,7 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 5832,7 |  |  | 5832,7 |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 5531,3 |  |  | 5531,3 |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 5531,3 |  |  | 5531,3 |  |
| Основное мероприятие: «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках | МБУ «Сампурская Центральная библиотека» (получатель средств – МБУ «Сампурская Центральная библиотека») | Субсидии бюджетным учрежде-ниям | тыс. руб. | 2024 | 150,0 |  | 150,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 164,8 |  | 164,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 178,7 |  | 178,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 178,7 |  | 178,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 178,7 |  | 178,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 164,5 |  | 164,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 164,5 |  | 164,5 |  |  |
| Основное мероприятие: «Развитие архивного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Осуществле-ние отдельных государствен-ных полномочий -по хранению, комплектова-нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государстве-нной собственности | Отдел культуры, архивного дела и туризма округа (получатель средств – Отдел культуры, архивного дела и туризма округа) | Увеличение числа пользова-телей архивной информа-цией (во всех формах) на 10 тыс. человек населения | чело-век | 2024 | 9,0 |  | 9,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 9,0 |  | 9,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 47,6 |  | 47,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 47,6 |  | 47,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 47,6 |  | 47,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 9,4 |  | 9,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 9,4 |  | 9,4 |  |  |
| 1.8. | Паспортизация объектов культурного наследия | Отдел культуры, архивного дела и туризма округа | Увеличение доли паспортизированных объектов культурного наследия | про-цент | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Поддержка творческих инициатив учреждений, организаций и работников в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Федеральный проект «Культурная среда» | Отдел культуры, архивного дела и туризма округа | Увеличение числа посещений организаций культуры | еди-ниц | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Федеральный проект «Творческие люди» | Отдел культуры, архивного дела и туризма округа | Увеличение числа посещений организаций культуры | еди-ниц | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Федеральный проект «Цифровая культура» | Отдел культуры, архивного дела и туризма округа | Увеличение числа посещений организаций культуры | еди-ниц | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Государствен-ная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | МБУ «Сампурская Центральная библиотека» (получатель средств – МБУ «Сампурская Центральная библиотека») | Количество участий в областных конкурсах | еди-ниц | 2024 | 102,1 | 100,0 | 2,0 | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-ного бюджетного учреждения в области музейного дела (МБУ «Сампурский краеведческий музей») | МБУ «Сампурский краеведческий музей» (получатель средств - МБУ «Сампурский краеведческий музей») | Число посещений | чело-век | 2024 | 255,8 |  |  | 255,8 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 597,8 |  |  | 597,8 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 597,4 |  |  | 597,4 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 597,4 |  |  | 597,4 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 597,4 |  |  | 597,4 |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | - |  |  | - |  |
| Основное мероприятие: «Содействие развитию библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Меры стимулирова-ния граждан, обучающихся по программам высшего образования и заключивших договор о целевом обучении | МБУ «Сампурская Центральная библиотека» (получатель средств – МБУ «Сампурская Центральная библиотека») | Количество обучающих-ся | чело-век | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 4,0 |  |  | 4,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Меры стимулирова-ния граждан, обучающихся по программам высшего образова-ния и заключивших договор о целевом обучении по специальности в сфере культуры | МБУ «Сампурская Центральная библиотека» (получатель средств – МБУ «Сампурская Центральная библиотека») | Количество обучаю-щихся | чело-век | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 12,2 |  | 12,0 | 0,2 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 36,7 |  | 36,0 | 0,7 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 36,7 |  | 36,0 | 0,7 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 36,7 |  | 36,0 | 0,7 |  |
|  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме по годам |  |  |  | 2024 | 6650,3 | 133,3 | 164,3 | 6352,7 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 7547,1 | 33,3 | 189,1 | 7324,7 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 7120,9 | 33,3 | 265,6 | 6822,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 6821,2 | 33,3 | 266,0 | 6521,9 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 6820,8 | 32,9 | 266,0 | 6521,9 |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 5821,9 | 33,8 | 177,7 | 5610,4 |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 5821,9 | 33,8 | 177,7 | 5610,4 |  |
|  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | х | 46604,1 | 333,7 | 1506,4 | 44764,0 |  |
| 2. Подпрограмма «Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Развитие образовательных программ дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования (МБОУ ДО «Сатинская детская школа искусств») | МБОУ ДО «Сатинская детская школа искусств» (получатель средств –МБОУ ДО «Сатинская детская школа искусств) | Рост контингента обучающих-ся | чело-век | 2024 | 6872,3 |  |  | 6872,3 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 7181,9 |  |  | 7181,9 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 7322,6 |  |  | 7322,6 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 7322,6 |  |  | 7322,6 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 7322,6 |  |  | 7322,6 |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 6872,3 |  |  | 6872,3 |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 6872,3 |  |  | 6872,3 |  |
| 2.2. | Повышение оплаты труда педагогичес-ких работников образователь-ных организаций дополнитель-ного образования детей в соответствии с указами Президента Российской Федерации | МБОУ ДО «Сатинская детская школа искусств» (получатель средств –МБОУ ДО «Сатинская детская школа искусств) | Рост контингента обуча-ющихся | чело-век | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Софинанси-рование расходов по повышению оплаты труда педагогичес-ких работников образователь-ных организаций дополнитель-ного образования детей в соответствии с указами Президента Российской Федерации | МБОУ ДО «Сатинская детская школа искусств» (получатель средств –МБОУ ДО «Сатинская детская школа искусств) | Рост контингента обуча-ющихся | чело-век | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Сохранение и развитие народной традиционно культуры, поддержки социально-культурной активности населения округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения в области сохранения и развития народной культуры, организации досуга и отдыха населения (МБУ «Сампурский Центр досуговой деятельности») | МБУ «Сампурский Центр досуговой деятельности» (получатель средств – МБУ «Сампурский Центр досуговой деятельности» | Рост участников культурно-досуговых мероприятий | чело-век | 2024 | 11583,7 |  |  | 11583,7 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 11746,6 |  |  | 11746,6 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 10981,9 |  |  | 10981,9 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 10481,9 |  |  | 10481,9 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 10481,9 |  |  | 10481,9 |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 11136,2 |  |  | 11136,2 |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 11136,2 |  |  | 11136,2 |  |
| 2.5. | Повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации | МБУ «Сампурский Центр досуговой деятельности» (получатель средств – МБУ «Сампурский Центр досуговой деятельности» | Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | % | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках | МБУ «Сампурский Центр досуговой деятельности» (получатель средств – МБУ «Сампурский Центр досуговой деятельности» | Субсидии бюджетным учрежде-ниям | тыс. руб. | 2024 | 262,5 |  | 262,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 263,3 |  | 263,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 288,7 |  | 288,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 288,7 |  | 288,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 288,7 |  | 288,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 287,9 |  | 287,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 287,9 |  | 287,9 |  |  |
| 2.7. | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | МБОУ ДО «Сатинская детская школа искусств» (получатель средств – МБОУ ДО «Сатинская детская школа искусств) | Субсидии бюджетным учрежде-ниям | тыс. руб. | 2024 | 209,5 |  | 209,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 130,1 |  | 130,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 213,1 |  | 213,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 213,1 |  | 213,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 213,1 |  | 213,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 197,9 |  | 197,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 197,9 |  | 197,9 |  |  |
| Основное мероприятие: «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Сампурского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Выплата грантов победителям муниципаль-ных профессио-нальных конкурсов: на лучшее библиотечное обслуживание, на лучшее клубное учреждение, на лучшего преподавателя дополнительного образования | Отдел культуры, архивного дела и туризма, МБОУ ДО «Сатинская детская школа искусств», МБУ «Сампурский Центр досуговой деятельности», МБУ «Сампурская Центральная библиотека» (получатель средств – Отдел культуры, архивного дела и туризма) | Количество проведенных муници-пальных профессио-нальных конкурсов | еди-ниц | 2024 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 2.9. | Проведение муниципаль-ных праздников, конкурсов, фестивалей коллективов художествен- ной самодеятельности, выставок произведений народного художественного творчества | Отдел культуры, архивного дела и туризма, (получатель средств – Отдел культуры, архивного дела и туризма) | Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | % | 2024 | 69,4 |  |  | 69,4 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 2.10. | Развитие материально-технической базы архива | Отдел культуры, архивного дела и туризма, (получатель средств – Отдел культуры, архивного дела и туризма) | Количество закуплен-ного оборудова-ния, архивных коробов | еди-ниц | 2024 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 6,0 |  |  | 6,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 9,3 |  |  | 9,3 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 9,3 |  |  | 9,3 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 9,3 |  |  | 9,3 |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 2.11. | Организация культурного досуга населения | Отдел культуры, архивного дела и туризма, МБУ «Сампурский Центр досуговой деятельности» (получатель средств – Отдел культуры, архивного дела и туризма) | Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | % | 2024 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 2.12. | Государствен-ная поддержка муниципаль-ных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | МБУ «Сампурский Центр досуговой деятельности», МБОУ ДО «Сатинская детская школа искусств» | Количество участий в областных професси-ональных конкурсах | единиц | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Развитие материально-технического обеспечения отдела культуры, архивного дела и туризма | Отдел культуры, архивного дела и туризма (получатель средств – Отдел культуры, архивного дела и туризма) | Обеспечение культуры, архивного дела и туризма необходимым оборудованием | еди-ниц | 2024 | 9,3 |  |  | 9,3 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Организация и проведение прочих мероприятий в сфере культуры и искусства | Отдел культуры, архивного дела и туризма (получатель средств – Отдел культуры, архивного дела и туризма) | Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | % | 2024 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 170,0 |  |  | 170,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 2.15. | Единовремен-ные стимулиру-ющие выплаты лучшим работникам муниципаль-ных учреждений культуры, педагогичес-ким работникам муниципаль-ных образователь-ных организаций, реализующих дополнитель-ные предпрофесси-ональные программы в области искусств | МБУ «Сампурский Центр досуговой деятельности» (получатель средств – МБУ «Сампурский Центр досуговой деятельности», МБОУ ДО «Сатинская детская школа искусств») | Количество участий в областных профессиональных конкурсах | еди-ниц | 2024 | 65,1 |  | 63,8 | 1,3 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 65,1 |  | 63,8 | 1,3 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Услуги по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления образователь-ной деятельности организаци-ями, осуществля-ющими образовател-ьную деятельность на территории Сампурского муниципального округа | Отдел культуры, архивного дела и туризма (получатель средств – Отдел культуры, архивного дела и туризма) | Количество муниципальных учреждений культуры, прошедших независимую оценку качества условий осуществ-ления образова-тельной деятельности | еди-ниц | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Стимулир-ующие выплаты молодым специалистам, осуществля-ющим инновационно-эксперимен-тальные проекты в муниципаль-ных учреждениях культуры и муниципаль-ных образователь-ных организациях в области искусств | МБОУ ДО «Сатинская детская школа искусств» (получатель средств– МБОУ ДО «Сатинская детская школа искусств») | Количество участий в областных профессио-нальных конкурсах | еди-ниц | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 39,1 |  | 38,3 | 0,8 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме по годам |  |  |  | 2024 | 19121,8 |  | 535,8 | 18586,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 19652,1 |  | 495,5 | 19156,6 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 18895,6 |  | 501,8 | 18393,8 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 18385,6 |  | 501,8 | 17883,8 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 18385,6 |  | 501,8 | 17883,8 |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 18574,3 |  | 485,8 | 18088,5 |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 18574,3 |  | 485,8 | 18088,5 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | х | 131589,3 |  | 3508,3 | 128081,0 |  |
| 3. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной Программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Реализация мероприятий в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение реализации отдельных мероприятий в сфере культуры и искусства | МБУ «Сампурский Центр досуговой деятельности», МБУ «Сампурская Центральная библиотека», МБОУ ДО «Сатинская ДШИ» (получатели средств МБУ «Сампурский Центр досуговой деятельности», МБУ «Сампурская Центральная библиотека», МБОУ ДО «Сатинская ДШИ») | Проведение отдельных мероприятий в сфере культуры и искусства | еди-ниц | 2024 | 318,4 |  |  | 318,4 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 244,6 |  |  | 244,6 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Проведение ремонта в зданиях муниципаль-ных учреждений культуры и оснащение оборудованием | МБУ «Сампурский Центр досуговой деятельности», МБУ «Сампурская Центральная библиотека», МБОУ ДО «Сатинская ДШИ» (получатели средств МБУ «Сампурский Центр досуговой деятельности», МБУ «Сампурская Центральная библиотека», МБОУ ДО «Сатинская ДШИ») | Софинан-сирование строитель-ства и ремонтных работ, обеспечение необходи-мым оборудова-нием | еди-ниц | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры | МБУ «Сампурский Центр досуговой деятельности», МБУ «Сампурская Центральная библиотека», МБУ «Сампурский краеведческий музей», МБОУ ДО «Сатинская ДШИ» (получатели средств: МБУ «Сампурский Центр досуговой деятельности», МБУ «Сампурская Центральная библиотека», МБУ «Сампурский краеведческий музей», МБОУ ДО «Сатинская ДШИ») | Обеспечение учреждений культуры необходи-мым оборудованием | еди-ниц | 2024 | 598,0 | 543,6 | 53,8 | 0,6 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 460,0 | 418,2 | 41,3 | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Разработка проектно-сметной документации (включая экспертизу) на ремонт зданий муниципаль-ных учреждений культуры | МБУ «Сампурский Центр досуговой деятельности», МБУ «Сампурская Центральная библиотека», МБУ «Сампурский краеведческий музей», МБОУ ДО «Сатинская ДШИ» (получатели средств: МБУ «Сампурский Центр досуговой деятельности», МБУ «Сампурская Центральная библиотека», МБУ «Сампурский краеведческий музей», МБОУ ДО «Сатинская ДШИ») | Проектно-сметная докумен-тация | еди-ниц | 2024 | 90,0 |  |  | 90,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме по годам |  |  |  | 2024 | 1006,4 | 543,6 | 53,8 | 409,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 704,6 | 418,2 | 41,3 | 245,1 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | х | 1711,0 | 961,8 | 95,1 | 654,1 |  |
| 4. Подпрограмма «Развитие туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Содействие развитию туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организация и проведение мероприятий для развития туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение праздников, конкурсов, мероприятий, посвященных памятным датам, создание условий для развития событийного туризма | Отдел культуры, архивного дела и туризма | Количество мероприятий | еди-ниц | 2024 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 110,0 |  |  | 110,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме по годам |  |  |  | 2024 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 110,0 |  |  | 110,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | х | 470,0 |  |  | 470,0 |  |
|  | Итого по муниципальной Программе по годам |  |  |  | 2024 | 26838,4 | 676,9 | 753,8 | 25407,7 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 27963,7 | 451,5 | 725,9 | 26786,3 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 26126,5 | 33,3 | 767,4 | 25325,8 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 25266,8 | 33,3 | 767,8 | 24465,7 |  |
|  |  |  |  |  | 2028 | 25266,4 | 32,9 | 767,8 | 24465,7 |  |
|  |  |  |  |  | 2029 | 24456,2 | 33,8 | 663,5 | 23758,9 |  |
|  |  |  |  |  | 2030 | 24456,2 | 33,8 | 663,5 | 23758,9 |  |
|  | Итого по муниципальной Программе |  |  |  | х | 180374,2 | 1295,5 | 5109,7 | 173969,0 |  |

».

1.4. Приложение № 3 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Сампурского муниципального округа Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» изложить в следующей редакции:

«

Приложение №3

к муниципальной программе

Сампурского муниципального округа Тамбовской области

«Развитие культуры и туризма»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Сампурского муниципального округа Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»

| Статус | Наименование муниципальной программы Сампурского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по годам, всего | федераль-ный бюджет | бюджет Тамбовской области | бюджет муници-пального округа | внебюд-жетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Сампурского муниципального округа Тамбовской области | «Развитие культуры и туризма» | Всего | 2024 | 676,9 | 753,8 | 25407,7 |  |
|  |  |  | 2025 | 451,5 | 725,9 | 26786,3 |  |
|  |  |  | 2026 | 33,3 | 767,4 | 25325,8 |  |
|  |  |  | 2027 | 33,3 | 767,8 | 24465,7 |  |
|  |  |  | 2028 | 32,9 | 767,8 | 24465,7 |  |
|  |  |  | 2029 | 33,8 | 663,5 | 23758,9 |  |
|  |  |  | 2030 | 33,8 | 663,5 | 23758,9 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель – отдел культуры, архивного дела и туризма | 2024 |  | 9,0 | 188,7 |  |
|  |  |  | 2025 |  | 9,0 | 286,0 |  |
|  |  |  | 2026 |  | 9,0 | 139,3 |  |
|  |  |  | 2027 |  | 9,0 | 139,3 |  |
|  |  |  | 2028 |  | 9,4 | 140,0 |  |
|  |  |  | 2029 |  | 9,4 | 140,0 |  |
|  |  |  | 2030 |  | 9,4 | 140,0 |  |
|  |  | Соисполнитель – МБУ «Сампурский Центр досуговой деятельности» | 2024 | 543,6 | 316,3 | 11842,7 |  |
|  |  |  | 2025 |  | 302,3 | 11746,6 |  |
|  |  |  | 2026 |  | 302,3 | 11510,6 |  |
|  |  |  | 2027 |  | 302,3 | 10910,6 |  |
|  |  |  | 2028 |  | 287,9 | 11136,2 |  |
|  |  |  | 2029 |  | 287,9 | 11136,2 |  |
|  |  |  | 2030 |  | 287,9 | 11136,2 |  |
|  |  | Соисполнитель – МБУ «Сампурская Центральная библиотека» | 2024 | 133,3 | 155,3 | 6096,9 |  |
|  |  |  | 2025 | 33,3 | 185,1 | 6726,9 |  |
|  |  |  | 2026 | 33,3 | 209,1 | 5659,8 |  |
|  |  |  | 2027 | 33,3 | 209,1 | 5659,8 |  |
|  |  |  | 2028 | 33,8 | 168,3 | 5610,4 |  |
|  |  |  | 2029 | 33,8 | 168,3 | 5610,4 |  |
|  |  |  | 2030 | 33,8 | 168,3 | 5610,4 |  |
|  |  | Соисполнитель – МБОУ ДО «Сатинская детская школа искусств» | 2024 |  | 273,3 | 6873,6 |  |
|  |  |  | 2025 |  | 315,2 | 7186,0 |  |
|  |  |  | 2026 |  | 213,1 | 6102,9 |  |
|  |  |  | 2027 |  | 213,1 | 6102,9 |  |
|  |  |  | 2028 |  | 197,9 | 6872,3 |  |
|  |  |  | 2029 |  | 197,9 | 6872,3 |  |
|  |  |  | 2030 |  | 197,9 | 6872,3 |  |
|  |  | Соисполнитель – МБУ «Сампурский краеведческий музей» | 2024 |  |  | 405,8 |  |
|  |  |  | 2025 |  |  | 842,4 |  |
|  |  |  | 2026 |  |  | 580,5 |  |
|  |  |  | 2027 |  |  | 580,5 |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы Сампурского муниципального округа Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» | «Наследие» | Всего | 2024 | 133,3 | 164,3 | 6352,7 |  |
|  |  |  | 2025 | 33,3 | 189,1 | 7324,7 |  |
|  |  |  | 2026 | 33,3 | 265,6 | 6822,0 |  |
|  |  |  | 2027 | 33,3 | 266,0 | 6521,9 |  |
|  |  |  | 2028 | 32,9 | 266,0 | 6521,9 |  |
|  |  |  | 2029 | 33,8 | 177,7 | 5610,4 |  |
|  |  |  | 2030 | 33,8 | 177,7 | 5610,4 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель – отдел культуры, архивного дела и туризма | 2024 |  | 9,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 |  | 9,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 |  | 47,6 |  |  |
|  |  |  | 2027 |  | 47,6 |  |  |
|  |  |  | 2028 |  | 47,6 |  |  |
|  |  |  | 2029 |  | 9,4 |  |  |
|  |  |  | 2030 |  | 9,4 |  |  |
|  |  | Соисполнитель – МБУ «Сампурская Центральная библиотека» | 2024 | 133,3 | 155,3 | 6096,9 |  |
|  |  |  | 2025 | 33,3 | 180,1 | 6726,9 |  |
|  |  |  | 2026 | 33,3 | 218,0 | 6224,6 |  |
|  |  |  | 2027 | 33,3 | 218,4 | 5924,5 |  |
|  |  |  | 2028 | 32,9 | 218,4 | 5924,5 |  |
|  |  |  | 2029 | 33,8 | 168,3 | 5610,4 |  |
|  |  |  | 2030 | 33,8 | 168,3 | 5610,4 |  |
|  |  | Соисполнитель – МБУ «Сампурский краеведческий музей» | 2024 |  |  | 255,8 |  |
|  |  |  | 2025 |  |  | 597,8 |  |
|  |  |  | 2026 |  |  | 597,4 |  |
|  |  |  | 2027 |  |  | 597,4 |  |
|  |  |  | 2028 |  |  | 597,4 |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы Сампурского муниципального округа Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» | «Искусство» | Всего | 2024 |  | 535,8 | 18586,0 |  |
|  |  |  | 2025 |  | 495,5 | 19156,6 |  |
|  |  |  | 2026 |  | 501,8 | 18393,8 |  |
|  |  |  | 2027 |  | 501,8 | 17883,8 |  |
|  |  |  | 2028 |  | 501,8 | 17883,8 |  |
|  |  |  | 2029 |  | 485,8 | 18088,5 |  |
|  |  |  | 2030 |  | 485,8 | 18088,5 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель – отдел культуры, архивного дела и туризма | 2024 |  |  | 130,0 |  |
|  |  |  | 2025 |  |  | 226,0 |  |
|  |  |  | 2026 |  |  | 89,3 |  |
|  |  |  | 2027 |  |  | 79,3 |  |
|  |  |  | 2028 |  |  | 79,3 |  |
|  |  |  | 2029 |  |  | 80,0 |  |
|  |  |  | 2030 |  |  | 80,0 |  |
|  |  | Соисполнитель – МБУ «Сампурский Центр досуговой деятельности» | 2024 |  | 262,5 | 11583,7 |  |
|  |  |  | 2025 |  | 327,1 | 11747,9 |  |
|  |  |  | 2026 |  | 288,7 | 10981,9 |  |
|  |  |  | 2027 |  | 288,7 | 10481,9 |  |
|  |  |  | 2028 |  | 288,7 | 10481,9 |  |
|  |  |  | 2029 |  | 287,9 | 11136,2 |  |
|  |  |  | 2030 |  | 287,9 | 11136,2 |  |
|  |  | Соисполнитель – МБОУ ДО «Сатинская детская школа искусств» | 2024 |  | 273,3 | 6873,6 |  |
|  |  |  | 2025 |  | 168,4 | 7182,7 |  |
|  |  |  | 2026 |  | 213,1 | 7322,6 |  |
|  |  |  | 2027 |  | 213,1 | 7322,6 |  |
|  |  |  | 2028 |  | 213,1 | 7322,6 |  |
|  |  |  | 2029 |  | 197,9 | 6872,3 |  |
|  |  |  | 2030 |  | 197,9 | 6872,3 |  |
| Подпрограмма муниципальной программы Сампурского муниципального округа Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» | «Обеспечение условий реализации муниципальной Программы» | Всего | 2024 | 543,6 | 53,8 | 409,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 418,2 | 41,3 | 245,1 |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель – отдел культуры, архивного дела и туризма | 2024 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель – МБУ «Сампурский Центр досуговой деятельности» | 2024 | 543,6 | 53,8 | 259,0 |  |
|  |  |  | 2025 | 418,2 | 41,3 | 0,5 |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель – МБУ «Сампурская Центральная библиотека» | 2024 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель - МБОУ ДО «Сатинская детская школа искусств» | 2024 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель – МБУ «Сампурский краеведческий музей» | 2024 |  |  | 150,0 |  |
|  |  |  | 2025 |  |  | 244,6 |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы Сампурского муниципального округа Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» | «Развитие туризма» | Всего | 2024 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  | 2025 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  | 2026 |  |  | 110,0 |  |
|  |  |  | 2027 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  | 2028 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  | 2029 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  | 2030 |  |  | 60,0 |  |
|  |  | Ответственный исполнитель - отдел культуры, архивного дела и туризма | 2024 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  | 2025 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  | 2026 |  |  | 110,0 |  |
|  |  |  | 2027 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  | 2028 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  | 2029 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  | 2030 |  |  | 60,0 |  |
| Итого |  |  | бюджет муниципального округа – 173969,0 тыс. рублей, бюджет Тамбовской области – 5109,7 тыс. рублей, федеральный бюджет – 1295,5 тыс. рублей всего: 180374,2 тыс. рублей |  |  |  |  |

».

1.5. В приложении № 4 к Программе «Подпрограмма «Наследие»                         в паспорте подпрограммы сроку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, бюджета муниципального округа.

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2024-2030 годах за счет всех источников финансирования составили – 46604,1 тыс. рублей:

2024 год – 6650,3 тыс. рублей

2025 год – 7547,1 тыс. рублей

2026 год – 7120,9 тыс. рублей

2027 год – 6821,2 тыс. рублей

2028 год – 6820,8 тыс. рублей

2029 год – 5821,9 тыс. рублей

2030 год – 5821,9 тыс. рублей

в том числе:

федеральный бюджет – 333,7 тыс. рублей:

2024 год – 133,3 тыс. рублей

2025 год – 33,3 тыс. рублей

2026 год – 33,3 тыс. рублей

2027 год – 33,3 тыс. рублей

2028 год – 32,9 тыс. рублей

2029 год – 33,8 тыс. рублей

2030 год – 33,8 тыс. рублей

бюджет Тамбовской области – 1506,4 тыс. рублей:

2024 год – 164,3 тыс. рублей

2025 год – 189,1 тыс. рублей

2026 год – 265,6 тыс. рублей

2027 год – 266,0 тыс. рублей

2028 год – 266,0 тыс. рублей

2029 год – 177,7 тыс. рублей

2030 год – 177,7 тыс. рублей

бюджет муниципального округа – 44764,0 тыс. рублей:

2024 год – 6352,7 тыс. рублей

2025 год – 7324,7 тыс. рублей

2026 год – 6822,0 тыс. рублей

2027 год – 6521,9 тыс. рублей

2028 год – 6521,9 тыс. рублей

2029 год – 5610,4 тыс. рублей

2030 год – 5610,4 тыс. рублей.».

1.6. В приложении № 4 к Программе «Подпрограмма «Наследие»                         в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац 2 изложить в следующей редакции:

«Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2024-2030 годах за счет всех источников финансирования составили – 46604,1 тыс. рублей:

2024 год – 6650,3 тыс. рублей

2025 год – 7547,1 тыс. рублей

2026 год – 7120,9 тыс. рублей

2027 год – 6821,2 тыс. рублей

2028 год – 6820,8 тыс. рублей

2029 год – 5821,9 тыс. рублей

2030 год – 5821,9 тыс. рублей

в том числе:

федеральный бюджет – 333,7 тыс. рублей:

2024 год – 133,3 тыс. рублей

2025 год – 33,3 тыс. рублей

2026 год – 33,3 тыс. рублей

2027 год – 33,3 тыс. рублей

2028 год – 32,9 тыс. рублей

2029 год – 33,8 тыс. рублей

2030 год – 33,8 тыс. рублей

бюджет Тамбовской области – 1506,4 тыс. рублей:

2024 год – 164,3 тыс. рублей

2025 год – 189,1 тыс. рублей

2026 год – 265,6 тыс. рублей

2027 год – 266,0 тыс. рублей

2028 год – 266,0 тыс. рублей

2029 год – 177,7 тыс. рублей

2030 год – 177,7 тыс. рублей

бюджет муниципального округа – 44764,0 тыс. рублей:

2024 год – 6352,7 тыс. рублей

2025 год – 7324,7 тыс. рублей

2026 год – 6822,0 тыс. рублей

2027 год – 6521,9 тыс. рублей

2028 год – 6521,9 тыс. рублей

2029 год – 5610,4 тыс. рублей

2030 год – 5610,4 тыс. рублей.».

1.7. В приложении № 5 к Программе «Подпрограмма «Искусство»                         в паспорте подпрограммы сроку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, бюджета муниципального округа.

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2024-2030 годах за счет всех источников составили – 131589,3 тыс. рублей:

2024 год - 19121,8 тыс. рублей

2025 год - 19652,1 тыс. рублей

2026 год - 18895,6 тыс. рублей

2027 год - 18385,6 тыс. рублей

2028 год - 18385,6 тыс. рублей

2029 год - 18574,3 тыс. рублей

2030 год - 18574,3 тыс. рублей

в том числе:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей:

2024 год - 0 тыс. рублей

2025 год - 0 тыс. рублей

2026 год - 0 тыс. рублей

2027 год - 0 тыс. рублей

2028 год - 0 тыс. рублей

2029 год - 0 тыс. рублей

2030 год - 0 тыс. рублей

бюджет Тамбовской области – 3508,3 тыс. рублей:

2024 год - 535,8 тыс. рублей

2025 год - 495,5 тыс. рублей

2026 год - 501,8 тыс. рублей

2027 год - 501,8 тыс. рублей

2028 год - 501,8 тыс. рублей

2029 год - 485,8 тыс. рублей

2030 год - 485,8 тыс. рублей

бюджет муниципального округа – 128081,0 тыс. рублей:

2024 год - 18586,0 тыс. рублей

2025 год - 19156,6 тыс. рублей

2026 год - 18393,8 тыс. рублей

2027 год - 17883,8 тыс. рублей

2028 год - 17883,8 тыс. рублей

2029 год - 18088,5 тыс. рублей

2030 год - 18088,5 тыс. рублей.».

1.8. В приложении № 5 к Программе «Подпрограмма «Искусство»                         в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац 2 изложить в следующей редакции:

«Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2024-2030 годах за счет всех источников составили – 131589,3 тыс. рублей:

2024 год - 19121,8 тыс. рублей

2025 год - 19652,1 тыс. рублей

2026 год - 18895,6 тыс. рублей

2027 год - 18385,6 тыс. рублей

2028 год - 18385,6 тыс. рублей

2029 год - 18574,3 тыс. рублей

2030 год - 18574,3 тыс. рублей

в том числе:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей:

2024 год - 0 тыс. рублей

2025 год - 0 тыс. рублей

2026 год - 0 тыс. рублей

2027 год - 0 тыс. рублей

2028 год - 0 тыс. рублей

2029 год - 0 тыс. рублей

2030 год - 0 тыс. рублей

бюджет Тамбовской области – 3508,3 тыс. рублей:

2024 год - 535,8 тыс. рублей

2025 год - 495,5 тыс. рублей

2026 год - 501,8 тыс. рублей

2027 год - 501,8 тыс. рублей

2028 год - 501,8 тыс. рублей

2029 год - 485,8 тыс. рублей

2030 год - 485,8 тыс. рублей

бюджет муниципального округа – 128081,0 тыс. рублей:

2024 год - 18586,0 тыс. рублей

2025 год - 19156,6 тыс. рублей

2026 год - 18393,8 тыс. рублей

2027 год - 17883,8 тыс. рублей

2028 год - 17883,8 тыс. рублей

2029 год - 18088,5 тыс. рублей

2030 год - 18088,5 тыс. рублей.».

1.9. В приложении № 7 к Программе «Подпрограмма «Развитие туризма»                         в паспорте подпрограммы сроку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, бюджета муниципального округа.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 470,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 год – 60,0 тыс. рублей

2025 год – 60,0 тыс. рублей

2026 год – 110,0 тыс. рублей

2027 год – 60,0 тыс. рублей

2028 год – 60,0 тыс. рублей

2029 год – 60,0 тыс. рублей

2030 год – 60,0 тыс. рублей.».

1.10. В приложении № 7 к Программе «Подпрограмма «Развитие туризма» в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац 2 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 470,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 год – 60,0 тыс. рублей

2025 год – 60,0 тыс. рублей

2026 год – 110,0 тыс. рублей

2027 год – 60,0 тыс. рублей

2028 год – 60,0 тыс. рублей

2029 год – 60,0 тыс. рублей

2030 год – 60,0 тыс. рублей.».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Сампурского муниципального округа Тамбовской области – газете «Официальный вестник Сампурского муниципального округа Тамбовской области» и на официальном сайте администрации Сампурского муниципального округа Тамбовской области.

Глава округа                                                                                        А.В. Самородов

Копии направить:

И.А. Акимовой

Л.В. Симаковой

О.С. Прилюдько

А.А. Чиж

О.В. Игнатовой

Н.Д. Романовой

С.В. Якуниной

М.Н. Половинкину

О.А. Елисеевой

Заместитель главы                                                               __________________  И. А. Акимова

администрации округа                                                        __________________ 2026 г.

Заместитель главы администрации                                    __________________ Л.В. Симакова

округа – начальник финансового управления                  __________________2026 г.

Управляющий делами                                                         __________________М.В. Якунин

__________________ 2026 г.

Начальник отдела организационной,                                  __________________ И.Н. Горбунова

юридической и кадровой работы	                                      __________________ 2026 г.

Начальник отдела - главный бухгалтер                              ___________________О.В. Игнатова

отдела бухгалтерского учета и отчетности                        ____________________ 2026 г.

Начальник отдела культуры,                                               __________________О.С. Прилюдько

архивного дела и туризма                                                    ___________________ 2026 г.

Начальник отдела экономического

развития, труда и предпринимательства                            __________________А.А. Чиж

администрации округа                                                         ___________________ 2026 г.

Заместитель начальника отдела

организационной, юридической                                          ________________ Н.В. Верещагина

и кадровой работы                                                                 ________________ 2026 г.

О.С. Прилюдько

22 2 41