Таблица 6

Сведения о степени выполнения мероприятий

 муниципальной  программы Сампурского муниципального округа Тамбовской области «Развитие образования»  
за период январь-декабрь 2025 г.

 (нарастающим итогом с начала года)   

	N

п/п


	Наименование

 подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Фактически проведенные 

мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов
	Результаты
	Проблемы,

возникшие в ходе реализации мероприятия*1)

	
	
	
	
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2 
	3
	4 
	5
	6
	7

	1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

	1.
	1.1. Основное мероприятие «Развитие образовательных программ дошкольного образования»
	МБДОУ «Детский сад «Берёзка»


	В МБДОУ «Детский сад «Берёзка» и его филиале функционируют 8 групп полного дня, три группы Центра игровой поддержки с общим охватом 165 ребёнка. 
	156 ед.


	165
	нет

	2.
	1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждение, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
	МБДОУ «Детский сад «Берёзка»


	В МБДОУ «Детский сад «Берёзка» и его филиале функционируют 8 групп полного дня, три группы Центра игровой поддержки с общим охватом 165 ребёнка.
	156 ед.


	165
	нет

	3.
	1.1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	МБДОУ «Детский сад «Берёзка»


	 В МБДОУ «Детский сад «Берёзка» созданы условия для получения гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования
	100%
	100%
	-

	4.
	1.1.3. Стимулирование педагогического персонала, за счёт платных образовательных услуг
	МБДОУ «Детский сад «Берёзка»


	Выплата заработной платы
	5


	3

	Уменьшилось количество педагогов, получающих стимулирующие выплаты за счет платных образовательных услуг

	5.
	1.1.4. Приобретение материальных запасов за счёт платных образовательных услуг
	МБДОУ «Детский сад «Берёзка»


	Приобретены канцелярские товары и хозяйственные товары
	20%
	20%
	нет

	6.
	1.1.5. Организация питания за счёт поступления от иной приносящей доход деятельности (родительская плата)
	МБДОУ «Детский сад «Берёзка»


	Приобретены продукты питания
	163 чел


	157 чел
	Уменьшилось количество детей, посещающих дошкольные учреждение

	7.
	1.1.6. Приобретение материальных запасов  за счет благотворительной помощи
	МБДОУ «Детский сад «Берёзка
	Доля материальных запасов, приобретённых за счет благотворительной помощи
	0
	0
	нет

	8.
	1.1.7. Стимулирование педагогического персонала за счет благотворительной помощи
	МБДОУ «Детский сад «Берёзка
	Количество

работников получающих выплаты


	0
	0
	нет

	9.
	1.2. Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного образования"
	МБДОУ «Детский сад «Берёзка»


	
	
	
	

	10.
	1.2.1. Развитие муниципальных систем дошкольного образования
	МБДОУ «Детский сад «Берёзка»
	Участие в региональном конкурсе
	1 чел
	0 чел
	нет

	11.
	1.2.1.1. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
	МБДОУ детский сад «Берёзка»


	Выплата денежных средств
	1чел.
	1 чел.
	нет

	12.
	1.2.1.2. Денежное поощрение лучшим воспитателям (включая старших) муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
	МБДОУ «Детский сад «Берёзка»


	Выплата денежных средств


	1чел.
	0
	Не вошла в число призёров  регионального конкурса

	13.
	1.2.1.3. Денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовые договора по основному месту работы с муниципальными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
	МБДОУ  «Детский сад «Березка»


	Выплата денежных средств
	1 чел.


	1 чел.
	нет

	14.
	1.2.2. Мероприятия по софинансированию расходов в сфере дошкольного образования
	МБДОУ «Детский сад «Берёзка»


	Выплата денежных средств
	0 чел.
	0 чел.
	Нет

	15.
	1.2.2.1. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
	МБДОУ «Детский сад «Берёзка»


	Выплата денежных средств
	0 чел.
	0 чел.
	Нет

	16.
	1.2.2.2. Денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовые договора по основному месту работы с муниципальными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
	МБДОУ «Детский сад «Берёзка»


	Выплата денежных средств
	0 чел.


	0 чел.
	Нет педагогических работников, заключивших трудовые договора


	17
	1.2.2.3. Денежное поощрение лучшим воспитателям (включая старших) муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
	МБДОУ  «Детский сад «Березка»
	Выплата денежных средств
	0 чел.
	0 чел.
	нет

	18
	1.2.3.Организация мероприятий в сфере дошкольного образования
	Администрация округа

МКУ ИРЦОСО
	
	
	
	

	19
	1.2.3.1. Услуги по модернизации, технической поддержке и обслуживанию автоматизированной системы «Комплектование дошкольных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
	Администрация округа

МКУ ИРЦОСО
	Постановка на учёт в дошкольные учреждения
	425


	240

	Уменьшилось количество получателей муниципальной услуги

	20
	1.2.3.2. Оснащение дошкольных образовательных учреждений оборудованием, инвентарем и прочее
	Администрация округа
	
	0
	0
	нет

	21
	1.3. Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки многодетным семьям»
	МБДОУ «Детский сад «Берёзка»


	Количество семей, которым назначаются выплаты
	
	
	

	22
	1.3.1.Меры социальной поддержки многодетных семей в части предоставления скидки по оплате за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
	МБДОУ «Детский сад «Берёзка»


	Количество семей, которым назначаются выплаты
	45 чел
	47 чел
	Увеличилось количество детей, получающих меры социальной поддержки многодетных семей

	23
	1.4. Разработка проектно-сметной документации (Включая экспертизу) на ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений
	МБДОУ «Детский сад «Берёзка»
	Количество дошкольных учреждений, участвующих в мероприятиях по федеральному проекту «Модернизация дошкольных систем образования»
	1
	0
	нет

	2. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»

	24
	2.1. Основное мероприятие «Развитие образовательных программ общего и дополнительного образования»
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	
	
	
	

	25
	2.1.1. Обеспечение получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Обеспечены условия для получения гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	100%
	97%
	В связи с отсутствием документов для принятия обязательств

	26
	2.1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Обеспечены условия для получения гражданами общедоступного и бесплатного общего образования
	100%
	100%
	Денежные средства будут освоены во втором полугодии

	27
	2.1.2.1.Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, финансируемых по нормативу 
	100%
	100%
	Денежные средства будут освоены во втором полугодии

	28
	2.1.2.2. Прочие расходы, связанные с обеспечением учебного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, финансируемых по нормативу
	100%
	100%
	Денежные средства будут освоены во втором полугодии

	29
	2.1.3. Развитие муниципальных систем общего и дополнительного образования


	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Создание условий для получения гражданами общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования
	0,0
	0,0
	

	30
	2.1.3.1. Обеспечение питанием обучающихся  муниципальных общеобразовательных учреждений
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Охват обучающихся общеобразовательных учреждений округа горячим питанием в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
	0,0
	0,0
	

	31
	2.1.4. Мероприятия по софинансированию в сфере общего образования
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Создание условий для получения гражданами общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования
	100%


	0,0
	

	32
	2.1.4.1. Обеспечение питанием обучающихся  муниципальных общеобразовательных учреждений
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Охват обучающихся общеобразовательных учреждений района горячим питанием в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
	94%
	0,0

	

	33
	2.1.5. Стимулирование педагогического персонала, за счёт платных образовательных услуг
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Количество педагогических работников, получающих стимулирующие выплаты за счёт платных образовательных услуг
	24 чел


	11 чел


	Уменьшилось количество педагогических работников, получающих стимулирующие выплаты за счёт платных образовательных услуг

	34
	2.1.6. Приобретение материальных запасов за счёт платных образовательных услуг
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Доля  материальных запасов, приобретённых за счёт платных образовательных услуг
	20%
	20%
	нет

	35
	2.1.7. Приобретение основных средств и материальных запасов за счёт благотворительной помощи
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Доля  материальных запасов, приобретённых за счёт благотворительной помощи
	100%
	100%
	нет

	36
	2.1.8. Организация питания за счёт поступления от иной приносящей доход деятельности 
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Количество дошкольников, обучающихся и педагогических работников, питающихся за счёт поступления от иной приносящей доход деятельности
	550 чел
	549 чел


	Уменьшилось количество человек, питающихся за счёт поступления от иной приносящей доход деятельности в связи с получением бесплатного горячего питания учащимися 1-4 классов, детей с ОВЗ

	37
	2.1.9. Приобретение материальных запасов за счёт иной приносящей доход деятельности
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Доля  материальных запасов, приобретённых за счёт иной приносящей доход деятельности
	0
	0
	нет

	38
	2.1.10.Обеспечение содержания и эксплуатации объектов имущества муниципальных общеобразовательных организаций и подвоз обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях
	950
	857
	нет

	39
	2.1.11. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений округа, обеспеченных горячим питанием
	100
	100
	нет

	40
	2.1.12. Социальная компенсация персоналу в натуральной форме
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Количество работников, получающих компенсацию
	0
	0
	нет

	41
	2.1.13. Компенсация за несвоевременное оплату учебного отпуска
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Количество работников
	0
	0
	нет

	42
	2.1.14. Участие в реализации федерального проекта по обучению современным языкам «код будущего». Оказание дополнительных образовательных услуг по  реализации общеобразовательных программ «Программирование на языке Рython, Базовый уровень и «Программирование на языке Рython, Продвинутый уровень»
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Количество работников
	0
	0
	нет

	43
	2.2. Основное мероприятие «Содействие развитию общего образования»
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	
	
	
	

	44
	2.2.1.«Реализация прочих мероприятий в сфере образования»
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	
	
	
	

	45
	2.2.1.1. Организация  временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
	МБУ «Сампурский ЦДД»

МБУ «Сампурская ЦБ»
	Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроенных в период летних каникул
	6 чел

5 чел.
	7 чел

5 чел.


	нет

	46
	2.2.1.2. Меры социальной поддержки граждан, обучающихся по целевому направлению
	Администрация округа

МБОУ «Сатинская СОШ»


	Количество граждан, обучающихся по целевому направлению
	8 чел
	6 чел

       3 чел.
	нет

	47
	2.2.1.3. Меры стимулирования обучающихся по целевому направлению по педагогическим специальностям
	Администрация округа

МБОУ «Сатинская СОШ»


	Количество граждан, обучающихся по целевому направлению
	8 чел
	6 чел

3 чел
	нет

	48
	2.2.1.4. Вручение новогодних подарков детям сиротам и детям оставшимся без попечения родителей
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Количество детей, получивших новогодние подарки


	20 чел
	14 чел
	Уменьшилось количество детей, получивших новогодние подарки

	49
	2.2.1.5. Оказание услуг в области информационных технологий (модернизация, предоставление права использования и техническая поддержка автоматизированной информационной системы «Дневник – Зачисление в ОО»).
	МКУ ИРЦОСО
	Численность детей, зачисленных в общеобразовательные организации
	950 чел.
	857 чел.
	нет

	50
	2.2.2.Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Количество организаций, реализующих образовательные программы, получающих бюджетные средства на благоустройство зданий.
	0
	0
	нет

	51
	2.3. Основное мероприятие "Развитие образовательных программ дополнительного образования детей"
	МБОУДО «Сампурский ДЮЦ»
	Численность детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования
	
	
	

	52
	2.3.1. Стимулирование педагогического персонала, за счёт платных образовательных услуг
	МБОУДО «Сампурский ДЮЦ»
	Количество педагогических работников, получающих стимулирующие выплаты за счёт платных образовательных услуг
	0 чел
	0 чел
	Нет педагогических работников, получающих стимулирующие выплаты за счёт платных образовательных услуг

	53
	2.3.2. Приобретение материальных запасов за счёт платных образовательных услуг
	МБОУДО «Сампурский ДЮЦ»
	Доля  материальных запасов, приобретённых за счёт платных образовательных услуг
	0,0
	0,0
	нет

	54
	2.3.3. Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования в части реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей
	МБОУДО «Сампурский ДЮЦ»
	Численность получателей муниципальной  услуги соответствующего качества
	350 чел
	335 чел
	нет

	55
	2.3.4. Оказание услуг по дополнительным общеразвивающим программам для детей  в соответствии с социальными сертификатами
	МБОУДО «Сампурский ДЮЦ»
	Оказанные муниципальные услуги соответствующего качества. Численность получателей муниципальной  услуги соответствующего качества
	133
	139
	нет

	56
	2.4. Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки многодетным семьям "
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Количество обучающихся, которым назначаются выплаты
	125 чел


	133 чел
	Увеличилось количество обучающихся, которым назначаются выплаты

	57
	2.4.1.Меры социальной поддержки многодетных семей в части предоставления бесплатного питания обучающимся
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Количество обучающихся, которым назначаются выплаты
	101 чел


	109 чел
	Увеличилось количество обучающихся, которым назначаются выплаты

	58
	2.4.2. Меры социальной поддержки многодетных семей в части предоставления скидки по оплате за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Количество обучающихся, которым назначаются выплаты
	24 чел
	24  чел
	Увеличилось количество обучающихся, которым назначаются выплаты

	59
	2.5. Основное мероприятие "Проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей"
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Уровень охвата детей организованными формами отдыха


	60,3%


	60,3%


	нет

	60
	2.5.1. Осуществление мероприятий по организации отдыха и оздоровлению детей
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Уровень охвата детей организованными формами отдыха
	60,3%


	60,3%


	нет

	61
	2.5.2. Организация отдыха и оздоровление обучающихся общеобразовательных учреждений в каникулярное время
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Уровень охвата детей организованными формами отдыха
	60,3%


	60,3%


	нет

	62
	2.5.3. Осуществление мероприятий по организации отдыха и оздоровлению детей (софинансирование)
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Уровень охвата детей организованными формами отдыха


	60,3%


	60,3%


	нет

	63
	2.6. Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования детей"
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Количество педагогических работников, получающих  выплаты
	
	
	

	64
	2.6.1.Дополнительные меры стимулирования в системе общего образования
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Количество педагогических работников, получающих  выплаты
	5 чел


	7 чел
	Увеличилось количество педагогических работников, получающих  выплаты

	65
	2.6.1.1. Ежемесячные выплаты, стимулирующего характера, молодым специалистам  муниципальных общеобразовательных учреждений
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Количество молодых специалистов, получающих  выплаты
	3 чел


	5 чел
	Увеличилось количество педагогических работников, получающих стимулирующие выплаты

	66
	2.6.1.2. Единовременная денежная выплата педагогическому работнику, заключившему трудовой договор с муниципальным образовательным учреждением по основному месту работы
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Количество педагогических работников, получающих  выплаты
	1 чел


	2 чел
	Увеличилось количество педагогических работников, получающих стимулирующие выплаты

	67
	2.6.1.3. Единовременные стимулирующие выплаты лучшим учителям общеобразовательных учреждений
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Количество учителей, ежегодно получающих  выплаты
	1 чел


	0 чел
	Не производились выплаты педагогическим работникам

	68
	2.6.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Количество классных руководителей, ежегодно получающих  выплаты
	85 чел.


	74 чел.
	Уменьшилось количество классных руководителей

	
	2.6.3. Повышение квалификации педагогических работников
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Количество педагогов, повысивших квалификацию
	1 чел


	1 чел


	нет

	69
	2.7. Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в системе общего образования"


	МКУ ИРЦОСО
	Обучающиеся принимали участие в муниципальных и региональных творческих конкурсах, конференциях 

Педагоги округа принимали участие в муниципальных и областных массовых мероприятиях
	
	
	

	70
	2.7.1. Организация и проведение муниципальных мероприятий и участие в региональных мероприятиях.


	МКУ ИРЦОСО
	Обучающиеся принимали участие в муниципальных и региональных творческих конкурсах, конференциях 

Педагоги округа принимали участие в муниципальных и областных массовых мероприятиях
	50%

5,0%
	50%

5%
	Нет
Нет

	71
	2.7.1.1. Создание условий для развития системы оценки качества общего образования (организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов, мониторингов учебных и внеучебных достижений обучающихся и участие в общероссийских и международных исследованиях и др.)
	МКУ ИРЦОСО
	Доля охвата обучающихся объективной независимой системой оценки учебных и внеучебных достижений от общего количества обучающихся
	100%
	100%
	нет

	72
	2.7.1.2. Проведение муниципальных олимпиад, творческих конкурсов, научно-практических конференций и др. и обеспечение участия в международных, региональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах и др.
	МКУ ИРЦОСО
	Обучающиеся принимали участие в муниципальных и региональных творческих конкурсах, конференциях 


	50%
	50%
	Обучающиеся общеобразовательных учреждений района

примут участие в конкурсах во втором полугодии.



	73
	2.7.1.3.Организация и проведение массовых мероприятий для педагогов округа и участие в областных мероприятиях: научно-практические конференции, круглые столы и др.


	МКУ ИРЦОСО
	Педагоги округа принимали участие
	5,7%
	5,7%
	Педагоги общеобразовательных учреждений района

примут участие в конкурсах во втором полугодии

	74
	2.7.1.4. Церемония чествования выпускников XI классов общеобразовательных учреждений округа, награжденных золотой и серебряной медалями "За особые успехи в учении"
	МКУ ИРЦОСО
	Количество выпускников XI классов общеобразовательных учреждений округа, награжденных золотой и серебряной медалью «За особые успехи в учении»
	4 чел


	4 чел


	нет

	75
	2.8. Основное мероприятие « Модернизация муниципальной системы общего образования»
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых обеспечено выполнение 100% современный требований к условиям организации образовательного процесса
	1
	1
	нет

	76
	2.8.1.Содействие созданию в Сампурском муниципальном округе новых мест в общеобразовательных организациях
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Число новых мест в общеобразовательных организациях
	0
	0
	нет

	77
	2.8.2. Проведение капитального ремонта и материально-техническое оснащение в зданиях муниципальных общеобразовательных организациях 
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Обеспечение условий для получения гражданами общедоступного и бесплатного общего образования.


	1
	1
	нет

	78
	2.9. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской федерации» национального проекта «Образование»
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Обеспечение взаимодействия с детскими общественными объединениями
	1
	1
	нет

	79
	2.9.1.Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	
	1
	1
	нет

	80
	2.9.2. Обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения советникам директоров по воспитанию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов РФ, муниципальных общеобразовательных организаций.
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	
	1
	1
	нет

	81
	2.10. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Количество общеобразовательных учреждений, участвующих в мероприятиях по модернизации школьных систем образования 
	1
	1
	нет

	82
	2.11. Дополнительное образование
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Число новых мест в общеобразовательных организациях
	11
	11
	нет

	83
	2.11.1 Оснащение (обновление материально- технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ для создания информационных систем в образовательных организациях 
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Число новых мест в общеобразовательных организациях
	11
	11
	нет

	3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

	84
	3.1. Основное мероприятие "Обеспечение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы"
	
	Количество работников, получающих выплаты
	
	
	

	85
	3.1.1. Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
	МБДОУ  «Детский сад «Березка»
	Количество работников, получающих выплаты
	22 чел


	22 чел
	нет

	86
	3.1.2. Осуществление полномочий по ежемесячной денежной выплате на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
	МБОУ «Сатинская СОШ»


	Количество работников, получающих выплаты
	4 чел
	3 чел
	нет

	87
	3.1.3. Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
	МБОУ «Сатинская СОШ»
	Количество работников, получающих выплаты
	246 чел
	246 чел
	нет

	88
	3.1.4. Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
	МБОУДО «Сампурский ДЮЦ»
	Получение компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам
	9 чел.
	8 чел.
	нет

	89
	3.1.5.Осуществление отдельных мероприятий в системе образования
	МКУ ИРЦОСО
	Обучающиеся принимали участие в муниципальных и региональных творческих конкурсах патриотической,  туристско- краеведческой направленности
	40%
	40%


	Обучающиеся общеобразовательных учреждений района

примут участие в конкурсах во втором полугодии.

	90
	3.1.5.1. Проведение конкурсов, викторин, выставок, экскурсий, фестивалей, спортивных соревонований и других мероприятий по патриотическому воспитанию
	МКУ ИРЦОСО
	Обучающиеся принимали участие в муниципальных творческих конкурсах патриотической,  туристско- краеведческой направленности
	40%
	40%


	Обучающиеся общеобразовательных учреждений района

примут участие в конкурсах во втором полугодии.

	91
	3.1.5.2. Участие в региональных мероприятиях патриотической, туристско-краеведческой направленности
	МКУ ИРЦОСО
	Обучающиеся принимали участие в  региональных творческих конкурсах патриотической,  туристско- краеведческой направленности
	10%
	10%


	Обучающиеся общеобразовательных учреждений района

примут участие в конкурсах во втором полугодии.

	92
	3.1.6. Обеспечение деятельности казенных учреждений, оказывающих услуги (выполняющих работы) по обеспечению деятельности сферы образования
	МКУ ИРЦОСО
	Количество организаций, в отношении которых выполняются работы по обеспечению деятельности сферы образования
	3 ед
	3 ед
	нет

	93
	3.1.7. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, выполняющего работы по бухгалтерскому обслуживанию и материально-техническому обслуживанию сферы образования
	МКУ ЦБ
	Количество организаций в отношении которых выполняются работы по бух учету 
	5 ед
	5 ед
	нет

	94
	3.1.8. Организация и предоставление общеобразовательных услуг
	
	
	85 чел
	90 чел
	Переход технического персонала в МКУ ЦБ

	95
	3.2. Основное мероприятие «Создание условий для воспитания и социализации детей»
	
	
	
	
	

	96
	3.2.1. Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
	Администрация округа


	
	100
	100%
	Нет

	97
	3.2.2. Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан
	Администрация округа


	
	100
	100%
	Нет

	98
	3.3. Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
	Администрация округа


	Кол-во детей, получающих выплаты
	
	
	

	99
	3.3.1. Выплата ежемесячного пособия опекунам на содержание ребёнка в соответствии с Законом Тамбовской области от 10 мая 2011 года №2-З «Об организации  и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних Тамбовской области»
	Администрация округа


	Кол-во детей, получающих выплаты
	13 чел.
	13  чел.
	нет

	100
	3.3.2.Выплата ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях
	Администрация округа


	Количество детей, получающих выплаты
	0 чел.
	0 чел.
	нет

	101
	3.4.Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы»
	МБОУ «Сатинская СОШ»

МБОУДО «Сампурский ДЮЦ»

МБДОУ «Детский сад «Берёзка»
	Доля организаций, реализующих образовательные программы, получающих бюджетные средства на обеспечение комплексной безопасности
	0%
	100%
	

	102
	3.4.1. Обеспечение комплексной безопасности организации, реализующей образовательные программы
	МБОУ «Сатинская СОШ»

МБОУДО «Сампурский ДЮЦ»

МБДОУ «Детский сад «Берёзка»
	Доля организаций, реализующих образовательные программы, получающих бюджетные средства на обеспечение комплексной безопасности
	0%
	100%
	

	103
	3.4.2 Укрепление материально технической базы организаций реализующих образовательные программы
	МБОУ «Сатинская СОШ»

МБОУДО «Сампурский ДЮЦ»

МБДОУ «Детский сад «Берёзка»
	Доля организации, реализующих  образовательные программы, получающих бюджетные средства на обеспечение комплексной безопасности
	0
	100%
	нет

	104
	3.4.3  Обеспечение содержания объектов имущества муниципальных общеобразовательных организаций и подвоз обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации
	МБОУ «Сатинская СОШ»


	Доля организации, реализующих  образовательные программы, получающих бюджетные средства содержание и эксплуатацию объектов имущества  и подвоз обучающихся
	0
	100%
	нет

	105
	3.5 Обеспечение охраны образовательных учреждений
	МБОУ «Сатинская СОШ»

МБДОУ «Детский сад «Берёзка»


	Количество образовательных организаций, в которых обеспечивается безопасность частными охранными предприятиями
	1

2
	1
2
	нет


