Таблица 6

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной  программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия »

за период январь-декабрь 2025 г.

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | запланированные (тыс.руб.) | достигнутые (тыс.руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, | проведение и участие в ежегодных мероприятиях по популяризации и информационному освещению деятельности в сфере АПК (выставки, совещания, семинары, а также дни: поля, работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности), оплата работ, услуг для обеспечения разработки и реализации мероприятий программы | Отдел сельского хозяйства администрации района | Проведено два мероприятия. 1.День поля сельхозпредприятий и КФХ округа.(июль) 2.День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности округа (декабрь). | 100,0 | 96,76 |  | нет |
| 2. | обеспечение санитарно-эпидемологического благополучия населения, защиту населения от заболеваний, общих для человека и животных, и защиту безнадзорных животных от болезней и жестокого обращения на территории Сампурского района | Отдел сельского хозяйства администрации района | В рамках реализации задач по обеспечению санитарно-эпидемологического благополучия населения округа в 2025 г. произведен отлов, стерилизация и вакцинация 30 безнадзорных животных (собак). | 239,5 | 236,9 |  | нет |

Таблица 7

Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию

муниципальной  программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия »

за январь-декабрь 2025 года

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы |  |  | Предусмотрено паспортом Программы на 2025 год |  |  |  |  | Фактически профинансировано в 2025г. |  |  |  |  |
| № |  | Направление |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
| п/п |  | расходов |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | Фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | проведение и участие в ежегодных мероприятиях по популяризации и информационному освещению деятельности в сфере АПК (выставки, совещания, семинары, а также дни: поля, работ-ников сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-ности), оплата работ, услуг для обеспечения разработки и реализации мероприятий программы |  | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 7 | обеспечение санитарно-эпидемологического благополучия населения, защиту населения от заболеваний, общих для человека и животных, и защиту безнадзорных животных от болезней и жестокого обращения на территории Сампурского района |  | 239,5 |  | 0 | 239,5 | 0,0 | 0 | 239,5 | 0 | 239,5 | 0 | 0 |
|  |  | Итого | 339,5 |  | 0 | 239,5 | 100,0 | 0 | 339,5 | 0 | 239,5 | 100,0 | 0 |

Таблица 9

Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия »

за период январь – декабрь 2025 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Сампурского района, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 104,9 | 106,4 | 106,6 |  |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 105,1 | 106,6 | 120,6 |  |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 104,8 | 106,3 | 92,5 | Снижение поголовья КРС у сельхозтоваропроизводителей и населения |
| 4. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 69289 | 77950 | 74173 | 95,15 |
| 5. | Объемы реализации производителями сельскохозяйственной техники новой техники сельскохозяйственным товаропроизводителям: тракторов | штук | 7 | 5 | 4 | 80 |
| 6. | Объемы реализации производителями сельскохозяйственной техники новой техники сельскохозяйственным товаропроизводителям: комбайнов зерноуборочных | штук | 7 | 4 | 3 | 75 |
| 7. | Объемы реализации производителями сельскохозяйственной техники новой техники сельскохозяйственным товаропроизводителям: комбайнов кормоуборочных | штук | 1 | 0 | 0 | Х |
| 8. | Удельный вес застрахованных площадей в общей площади посевов | процентов | 25,06 | 29,95 | 10,11 | 33,7 |
| 12. | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами | процентов | 1,64 | 0,261 | 1,662 | 636 |
| 13. | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель | га | 0,0 | 0 | 0 | Х |