ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению контрольных точек национальных проектов,

реализуемых в Сампурском муниципальном округе Тамбовской области в 2025 году

на 01.01.2026

| № п/п | № п/п в паспорте проекта | Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта | Плановая дата исполнения |  | Достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| Национальный проект «Молодежь и дети» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию национального проекта в Тамбовской области исполнительный орган: Министерство образования и науки Тамбовской области |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Все лучшее детям» |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1.6. | Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Выполнено |
| 2 | 1.1.7. | Подписаны акты о завершении работы | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Выполнено |
|  | 1.3. | Результат «Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов» |  |  |  |
| 1 | 1.3.1. | Контрольная точка: закупка включена в план закупок | 10.02.2025 | 10.02.2025 | Выполнено |
| 2 | 1.3.2. | Контрольная точка: проведен мониторинг хода реализации мероприятий по оснащению общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов | 25.06.2025 | 25.06.2025 | Выполнено |
| 3 | 1.3.3. | Контрольная точка: закуплено, доставлено и налажено оборудование | 29.08.2025 | 29.08.2025 | Выполнено В сроки, установленные МО и НТО |
| 4 | 1.3.4. | Контрольная точка: проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия по оснащению общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов | 31.10.2025 | 31.10.2025 | Выполнено В сроки, установленные МО и НТО |
| 5 | 1.3.5. | Контрольная точка: обеспечено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Выполнено В сроки, установленные МО и НТО |
| Региональный проект "Педагоги и наставники" |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Результат «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» |  |  |  |
| 1 | 1.1.2. | Контрольная точка: отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 31.03.2025 | 31.03.2025 | Выполнено В сроки, установленные МО и НТО |
| 2 | 1.1.3. | Контрольная точка: отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 31.05.2025 | 31.05.2025 | Выполнено В сроки, установленные МО и НТО |
| 3 | 1.1.4. | Контрольная точка: отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 31.08.2025 | 31.08.2025 | Выполнено В сроки, установленные МО и НТО |
| 4 | 1.1.5. | Контрольная точка: отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 31.10.2025 | 31.10.2025 | Выполнено В сроки, установленные МО и НТО |
| 5 | 1.1.6. | Контрольная точка: выплаты осуществлены | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Выполнено В сроки, установленные МО и НТО |
|  | 1.2 | Результат «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» |  |  |  |
| 1 | 1.1.2. | Контрольная точка: отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 31.03.2025 | 31.03.2025 | Выполнено В сроки, установленные МО и НТО |
| 2 | 1.1.3. | Контрольная точка: отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 31.05.2025 | 31.05.2025 | Выполнено В сроки, установленные МО и НТО |
| 3 | 1.1.4. | Контрольная точка: отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 31.08.2025 | 31.08.2025 | Выполнено В сроки, установленные МО и НТО |
| 4 | 1.1.5. | Контрольная точка: отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 31.10.2025 | 31.10.2025 | Выполнено В сроки, установленные МО и НТО |
| 5 | 1.1.6. | Контрольная точка: выплаты осуществлены | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Выполнено В сроки, установленные МО и НТО |
|  | 1.4 | Результат «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно» |  |  |  |
| 1 | 1.4.1. | Контрольная точка: выплаты осуществлены | 28.02.2025 | 28.02.2025 | Выполнено В сроки, установленные МО и НТО |
| 2 | 1.4.2. | Контрольная точка: выплаты осуществлены | 31.03.2025 | 31.03.2025 | Выполнено В сроки, установленные МО и НТО |
| 3 | 1.4.3. | Контрольная точка: выплаты осуществлены | 30.06.2025 | 30.06.2025 | Выполнено В сроки, установленные МО и НТО |
| 4 | 1.4.4. | Контрольная точка: выплаты осуществлены | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Выполнено В сроки, установленные МО и НТО |
| 5 | 1.4.5. | Контрольная точка: выплаты осуществлены | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Выполнено В сроки, установленные МО и НТО |
|  | 1.5 | Результат «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно» |  |  |  |
| 1 | 1.5.1. | Контрольная точка: выплаты осуществлены | 28.02.2025 | 28.02.2025 | Выполнено В сроки, установленные МО и НТО |
| 2 | 1.5.2. | Контрольная точка: выплаты осуществлены | 31.03.2025 | 31.03.2025 | Выполнено В сроки, установленные МО и НТО |
| 3 | 1.5.3. | Контрольная точка: выплаты осуществлены | 30.06.2025 | 30.06.2025 | Выполнено В сроки, установленные МО и НТО |
| 4 | 1.5.4. | Контрольная точка: выплаты осуществлены | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Выполнено В сроки, установленные МО и НТО |
| 5 | 1.5.5. | Контрольная точка: «выплаты осуществлены» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Выполнено В сроки, установленные МО и НТО |
| Национальный проект «Инфраструктура для жизни» |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | Результат «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» |  |  |  |
| 1 | 1.2.4. | Контрольная точка: представлен промежуточный отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий | 01.07.2025 | 01.07.2025 | Выполнено. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» федерального проекта «Формирование комфортной городской среда» в 2025 году было благоустроено 2 общественные территории на сумму 1 783,4 тыс. рублей. Работы были выполнены и оплачены срок. |