ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению контрольных точек национальных проектов,

реализуемых в Сампурского муниципального округа Тамбовской области в 2026 году

на 01.02.2026

| № п/п | № п/п в паспорте проекта | Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта | Плановая дата исполнения |  | Достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| Национальный проект «Молодежь и дети» |  |  |  |  |  |
| Региональный проект "Педагоги и наставники" |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Результат «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» |  |  |  |
| 1 | 1.1.1. | Заключено соглашение с Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджету Тамбовской области в целях осуществле-ния выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детски-ми общественными объединениями | 29.01.2026 | 16.01.2026 21.01.2026 27.01.2026 | Выполнено. Заключены соглашения № 68532000-1-2026-003 от 16.01.2026, № 68532000-1-2026-002 от 21.01.2026, № 68532000-1-2026-007 от 27.01.2026 Соглашение о порядке определения объема и условий предоставления из бюджета округа муници- пальному бюджетному учреждению субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципаль-ного задания на оказание муниципальных услуг |
| 2 | 1.1.2. | Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 31.03.2026 |  |  |
| 3 | 1.1.3. | Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 31.05.2026 |  |  |
| 4 | 1.1.4. | Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 31.08.2026 |  |  |
| 5 | 1.1.5. | Отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 31.10.2026 |  |  |
| 6 | 1.1.6. | Выплаты осуществлены | 30.12.2026 |  |  |
|  | 1.2 | Результат «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» |  |  |  |
| 7 | 1.2.1. | Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий | 31.03.2026 |  |  |
| 8 | 1.2.2. | Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий | 31.05.2026 |  |  |
| 9 | 1.2.3. | Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий | 31.07.2026 |  |  |
| 10 | 1.2.4. | Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий | 30.09.2026 |  |  |
| 11 | 1.2.5. | Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий | 31.11.2026 |  |  |
| 12 | 1.2.6. | Услуга оказана (работы выполнены) | 29.12.2026 |  |  |
|  | 1.4 | Результат «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно» |  |  |  |
| 13 | 1.4.1. | Выплаты осуществлены | 31.03.2026 |  |  |
| 14 | 1.4.2. | Выплаты осуществлены | 30.06.2026 |  |  |
| 15 | 1.4.3. | Выплаты осуществлены | 30.09.2026 |  |  |
| 16 | 1.4.4. | Выплаты осуществлены | 30.12.2026 |  |  |
| 17 | 1.4.5. | Выплаты осуществлены | 28.02.2026 |  |  |
| 18 | 1.4.6. | Утвержден /принят документ, устанавли-вающий условия осуществления выплат | 29.01.2026 | 26.01.2026 | Выполнено. Заключено соглашение от 26.01.2026 № 20-2026-033687 Соглашение о порядке определения объема и условий предоставления из бюджета округа муници- пальному бюджетному учреждению субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципаль-ного задания на оказание муниципальных услуг |
|  | 1.5 | Результат «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно» |  |  |  |
| 19 | 1.5.1. | Выплаты осуществлены | 31.03.2026 |  |  |
| 20 | 1.5.2. | Выплаты осуществлены | 30.06.2026 |  |  |
| 21 | 1.5.3. | Выплаты осуществлены | 30.09.2026 |  |  |
| 22 | 1.5.4. | Выплаты осуществлены | 30.12.2026 |  |  |
| 23 | 1.5.5. | Отчет о ходе осуществления выплат педагогическим работникам за классное руководство | 30.12.2026 |  |  |
| 24 | 1.5.6. | Утвержден /принят документ, устанавли-вающий условия осуществления выплат | 29.01.2026 | 26.01.2026 | Выполнено. Заключено соглашение от 26.01.2026 № 20-2026-033687 Соглашение о порядке определения объема и условий предоставления из бюджета округа муници- пальному бюджетному учреждению субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципаль-ного задания на оказание |